## Planilha
Adaptação e reforma de imóvel para instalação
do Fórum da Justiça do Trabalho de Lavras - Rua Rui Barbosa, 448
Planilha estimativa dos serviços detalhada com preços unitários
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | TOTAL
|  |  |  | UNITÁRIO | SOMA
01. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
01.01 | Eletroduto 3/4" galvanizado. | m | 150 | 16.06 | 2409
01.02 | Eletroduto 1" galvanizado. | m | 150 | 22.88 | 3432
01.03 | Eletroduto 11/2" galvanizado. | m | 50 | 31.856 | 1592.8
01.04 | Interruptores completos. | unid. | 15 | 17.6 | 264
01.05 | Tomadas elétricas incluído condulete. | unid. | 60 | 35.2 | 2112
01.07 | Condutor flexível 2,5 mm². | m | 400 | 1.782 | 712.8
01.08 | Condutor flexível 4 mm². | m | 600 | 3.146 | 1887.6
01.09 | Condutor flexível 6 mm². | m | 300 | 5.016 | 1504.8
01.10 | Fornec. e instal. de luminaria fluorecente sobrepor 2 x 32 W fundo em AL sem aletas. | unid. | 80 | 173.8 | 13904
01.11 | Fornec. e colocação quadro elétrico trifasico (barramento) completo. | unid. | 1 | 638 | 638
01.12 | Luminarias de emergência. | unid. | 4 | 49.5 | 198
01.13 | Aterramento com seis hastes e cx de visitas. | unid. | 1 | 600.6 | 600.6
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 29255.6
02. | INSTALAÇÕES DE LÓGICA:
02.01 | Rack 12U. | unid. | 1 | 396 | 396
02.02 | Patch Pannel 24 portas. | unid. | 3 | 258.5 | 775.5
02.03 | Bandeja. | unid. | 1 | 61.6 | 61.6
02.04 | Guia p/cabo. | unid. | 1 | 35.2 | 35.2
02.05 | Patch cord. | unid. | 70 | 13.2 | 924
02.06 | Tomadas lógicas RJ duplas. | unid. | 70 | 24.2 | 1694
02.07 | Cabo UTP - Cat 6. | m | 2000 | 2.42 | 4840
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8726.3
02. | DIVERSOS
02.01 | Instalação de portão eletrônico na garagem. |  | 1 | 2750 | 2750
02.02 | Instalação de forro em PVC com estrutura metálica com rodateto 1,5cm - reta. | m² | 320 | 38.5 | 12320
02.03 | Instalação de apar. Split 1,5 TR. Rede e tubulação. | unid. | 2 | 1650 | 3300
02.04 | Forn. e instalação de vidro incolor 4 mm em janelas. | m² | 2 | 60.5 | 121
02.05 | Instalação de aparelho ACJ. | unid. | 8 | 880 | 7040
02.06 | Fornec. e colocação de piso antiderrapante tipo "plurigoma" (50X50) 3,5 mm. | m² | 20 | 49.5 | 990
02.07 | Fornec e instal. de infra-estrutura e instalação de aparelho de som c/ microfone, amplificador e 2 caixas acústicas | verba | 1 | 330 | 330
02.08 | Projeto executivo de instalações elétricas, de lógica, e de telefonia para atender o layout. | verba | 1 | 1100 | 1100
02.09 | Projeto, execução, aprovação e vistoria final de Sistema de Combate a Incêndio para o prédio. | verba | 1 | 2200 | 2200
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 30151
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 68132.9
A planilha é meramente exemplificativa, devendo a construtora elaborar planilha detalhada em levantamento próprio, ficando responsável pela integral reforma, adaptação e adequação do prédio nos termos da especificação e projeto arquitetônico.

## Cronograma
Adaptação e reforma de imóvel para instalação
do Fórum da Justiça do Trabalho de Lavras - Rua Rui Barbosa, 448
Cronograma Físico-Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | 15 | Dias | 30 | Dias | 45 | Dias | 60 | Dias | Total
|  | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor
01. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | [8 empty] | 0
01.01 | Eletroduto 3/4" galvanizado. |  |  | 50% | 1204.5 | 50% | 1204.5 |  |  | 2409
01.02 | Eletroduto 1" galvanizado. |  |  | 50% | 1716 | 50% | 1716 |  |  | 3432
01.03 | Eletroduto 11/2" galvanizado. |  |  | 50% | 796.4 | 50% | 796.4 |  |  | 1592.8
01.04 | Interruptores completos. |  |  | 50% | 132 | 50% | 132 |  |  | 264
01.05 | Tomadas elétricas incluído condulete. |  |  | 50% | 1056 | 50% | 1056 |  |  | 2112
01.07 | Condutor flexível 2,5 mm². |  |  | 50% | 356.4 | 50% | 356.4 |  |  | 712.8
01.08 | Condutor flexível 4 mm². |  |  | 50% | 943.8 | 50% | 943.8 |  |  | 1887.6
01.09 | Condutor flexível 6 mm². |  |  | 50% | 752.4 | 50% | 752.4 |  |  | 1504.8
01.10 | Fornec. e instal. de luminaria fluorecente sobrepor 2 x 32 W fundo em AL sem aletas. |  |  | 50% | 6952 | 50% | 6952 |  |  | 13904
01.11 | Fornec. e colocação quadro elétrico trifasico (barramento) completo. |  |  |  |  | 50% | 319 | 50% | 319 | 638
01.12 | Luminarias de emergência. |  |  | 100% | 198 |  |  |  |  | 198
01.13 | Aterramento com seis hastes e caixa. de visitas. |  |  | 100% | 600.6 |  |  |  |  | 600.6
02. | INSTALAÇÕES DE LÓGICA: | [8 empty] | 0
02.01 | Rack 12U. |  |  | 50% | 198 | 50% | 198 |  |  | 396
02.02 | Patch Pannel 24 portas. |  |  | 50% | 387.75 | 50% | 387.75 |  |  | 775.5
02.03 | Bandeja. |  |  | 50% | 30.8 | 50% | 30.8 |  |  | 61.6
02.04 | Guia p/cabo. |  |  | 50% | 17.6 | 50% | 17.6 |  |  | 35.2
02.05 | Patch cord. |  |  | 50% | 462 | 50% | 462 |  |  | 924
02.06 | Tomadas lógicas RJ duplas. |  |  | 50% | 847 | 50% | 847 |  |  | 1694
02.07 | Cabo UTP - Cat 6. |  |  | 50% | 2420 | 50% | 2420 |  |  | 4840
02. | DIVERSOS | [8 empty] | 0
02.01 | Instalação de portão eletrônico na garagem. |  |  | 50% | 1375 | 50% | 1375 |  |  | 2750
02.02 | Instalação de forro em PVC com estrutura metálica com rodateto 1,5cm - reta. |  |  |  |  | 50% | 6160 | 50% | 6160 | 12320
02.03 | Instalação de apar. Split 1,5 TR. Rede e tubulação. |  |  |  |  | 50% | 1650 | 50% | 1650 | 3300
02.04 | Forn. e instalação de vidro incolor 4 mm em janelas. |  |  |  |  | 50% | 60.5 | 50% | 60.5 | 121
02.05 | Instalação de aparelho ACJ. |  |  |  |  | 50% | 3520 | 50% | 3520 | 7040
02.06 | Fornec. e colocação de piso antiderrapante tipo "plurigoma" (50X50) 3,5 mm. |  |  |  |  | 50% | 495 | 50% | 495 | 990
02.07 | Fornec e instal. de infra-estrutura e instalação de aparelho de som c/ microfone, amplificador e 2 caixas acústicas | [6 empty] | 100% | 330 | 330
02.08 | Projeto executivo de instalações elétricas, de lógica, e de telefonia para atender o layout. | 100% | 1100 | [5 empty] | 0 | 1100
02.09 | Projeto, execução, aprovação e vistoria final de Sistema de Combate a Incêndio para o prédio. | 100% | 2200 | [5 empty] | 0 | 2200
TOTAL GERAL | [9 empty] | 68132.9

## Serviços
Ticle Imóveis:
Thiago: (31) 35 38211055 (31) 35 9191-0022
contato@ticleimoveis.com.br
Serviços Solicitados:
- Instalação de dreno para 2 AC Split. | N
- Abertura para colocação de 8 ACJ (45 x 67) cm. | S
- Pintura de todo o prédio. | S
- Limpeza dos pisos. | S
- Trocar piso cerâmico da sala dos fundos. | S
- Reparar o piso cerâmico do acesso à copa/banheiros. | S
- Trocar pia/bancada e armário inferior da copa. | N | 122
- Colocar guarda-corpo nas rampas. h = 105 cm. | S
- Trocar vidros das janelas trincados/quebrados. | S | 30%
- Trocar as fechaduras das portas externas. | N
- Reparar as fechaduras/maçanetas das portas e janelas. | S | 158.6
- Retirar canaletas elétricas/telefonia. | S
- Retirar tomadas do piso. | S | 143
- Colocar forro de gesso. | S | 57
63
TRT: |  | 36
- Trocar a OAB com a CEF. |  | 14
- Isolar a Atermação da entrada da secretaria. |  | 313
- Janelas: 3 x (150 x 300) cm. 8 x (150 x 200) cm.
- Secretaria PD = 4,40 m.
- Arquivo/garagem PD = 3,80 m.