## LIC
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [5 empty] | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Locais: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto e Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
|  |  |  | ENGENHARIA |  | LICITANTE
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT e MO (R$) |  | PREÇO MAT e MO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E BALANCINS, TELAS, RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO - (ED. SEDE).
1.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 222.49 | 222.49
1.2 | Implantação de canteiro de obras com as seguintes áreas estimadas: escritório 12m2, almoxarifado 18m2 e vestiário 18m2, incluindo todos os insumos. | m2 | 48 | 181.7 | 8721.6
1.3 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, incluindo todos os insumos. | m | 102.6 | 186.29 | 19113.35
1.4 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção, deslocamentos e desmontagem de andaimes fachadeiros, incluindo todos os insumos. | m2 | 173.61 | 5.65 | 980.9
1.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos. | un | 1 | 4000 | 4000
1.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos. | mês | 12 | 2000 | 24000
1.7 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de telas de proteção em polipropileno, incluindo todos os insumos. | m2 | 6307.9 | 14.62 | 92221.5
1.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos. | m3 | 97.75 | 34.83 | 3404.63
1.9 | Limpeza final da obra, incluindo todos os insumos. | m2 | 301.2 | 1.19 | 358.43
1.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 222.49 | 222.49
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 153245.39
2.0 | MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E BALANCINS, TELAS, TRANSPORTE, LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO - (ED. GOITACAZES).
2.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 222.49 | 222.49
2.2 | Implantação de canteiro de obras com as seguintes áreas estimadas: escritório 12m2, almoxarifado 18m2 e vestiário 18m2, incluindo todos os insumos. | m2 | 48 | 181.7 | 8721.6
2.3 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, incluindo todos os insumos. | m | 146.84 | 186.29 | 27354.82
2.4 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção, deslocamentos e desmontagem de andaimes fachadeiros, incluindo todos os insumos. | m2 | 201.61 | 5.65 | 1139.1
2.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos. | un | 1 | 6810 | 6810
2.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos. | mês | 12 | 2000 | 24000
2.7 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de telas de proteção em polipropileno, incluindo todos os insumos. | m2 | 6474.29 | 14.62 | 94654.12
2.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos. | m3 | 230.6 | 34.83 | 8031.8
2.9 | Limpeza final da obra, incluindo todos os insumos. | m2 | 389.68 | 1.19 | 463.72
2.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 222.49 | 222.49
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 171620.14
3.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS - (dimensões: 2,5x2,5cm).
3.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 2666.43 | 1.66 | 4426.27
3.2 | Retirada cuidadosa de pastilhas soltas ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | m2 | 1866.5 | 28.26 | 52747.29
3.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 933.25 | 3.72 | 3471.69
3.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 933.25 | 4.27 | 3984.98
3.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 933.25 | 18.31 | 17087.81
3.6 | Execução de revestimento em pastilhas cerâmicas, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 1866.5 | 132.07 | 246508.66
3.7 | Substituição de rejunte em pastilhas cerâmicas e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 799.93 | 5.82 | 4655.59
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 332882.29
4.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO - (dimensões: 10,0x10,0cm).
4.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 440.42 | 1.66 | 731.1
4.2 | Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | m2 | 220.21 | 28.26 | 6223.13
4.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 110.11 | 3.72 | 409.61
4.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 110.11 | 4.27 | 470.17
4.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 110.11 | 18.31 | 2016.11
4.6 | Execução de revestimento cerâmico, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 220.21 | 35.89 | 7903.34
4.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 220.21 | 13.51 | 2975.04
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 20728.5
5.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO - (dimensões: 20,0x20,0cm).
5.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 2658.03 | 1.66 | 4412.33
5.2 | Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | m2 | 1461.92 | 28.26 | 41313.86
5.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 730.96 | 3.72 | 2719.17
5.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 730.96 | 4.27 | 3121.2
5.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 730.96 | 18.31 | 13383.88
5.6 | Execução de revestimento cerâmico, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 1461.92 | 35.89 | 52468.31
5.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 1196.11 | 12.74 | 15238.44
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 132657.19
6.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM GRANITINA.
6.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 2443.86 | 1.14 | 2786
6.2 | Retirada de revestimento em granitina solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo todos os insumos. | m2 | 814.62 | 3.43 | 2794.15
6.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 407.31 | 3.72 | 1515.19
6.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 407.31 | 4.27 | 1739.21
6.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 407.31 | 18.31 | 7457.85
6.6 | Execução de revestimento em granitina, incluindo acabamento, juntas, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 814.62 | 56.14 | 45732.77
6.7 | Substituição de rejunte em revestimento em granitina e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 1629.24 | 6.96 | 11339.51
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 73364.68
7.0 | RECUPERAÇÃO DE CONCRETO APARENTE E PLACAS DE CONCRETO.
7.1 | Inspeção técnica, incluindo exames e todos os demais insumos. | m2 | 1542.65 | 1.14 | 1758.62
7.2 | Regularização de superfície de concreto aparente, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 5.26 | 8114.34
7.3 | Estucamento, lixamento, limpeza e preparo de superfície de concreto para pintura, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 4 | 6170.6
7.4 | Pintura hidrofugante, em duas demãos, com solução de silicone, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 22.78 | 35141.57
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 51185.13
8.0 | REVISÃO DE MONTANTES DE ALUMÍNIO.
8.1 | Reparo de fixação de montante de alumínio, incluindo todos os insumos. | unid. | 416 | 25.69 | 10687.04
8.2 | Substituição de montante de alumínio, incluindo todos os insumos. | m | 510 | 48.11 | 24536.1
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 35223.14
9.0 | SERVIÇOS DIVERSOS.
9.1 | Execução de junta de movimentação com selante elástico, monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos os insumos. | m | 1039.08 | 21.99 | 22849.37
9.2 | Preparação de substrato e impermeabilização com mástique elástico a base de silicone, incluindo todos os insumos. | dm3 | 396.26 | 75.22 | 29806.68
9.3 | Tratamento de fissuras e trincas com preparação do substrato e injeção selante elástico, monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos insumos. | m | 500 | 21.99 | 10995
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 63651.05
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 1034557.51

## EST
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | [9 empty] | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Locais: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto e Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$) | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$) | REFERÊNCIAS
|  |  |  | SEM BDI | SEM BDI | COM BDI(1) | COM BDI(1)
1.0 | MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E BALANCINS, TELAS, RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO - (ED. SEDE).
1.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 182.8 | 182.8 | 222.49 | 222.49 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA01.
1.2 | Implantação de canteiro de obras com as seguintes áreas estimadas: escritório 12m2, almoxarifado 18m2 e vestiário 18m2, incluindo todos os insumos. | m2 | 48 | 149.29 | 7165.92 | 181.7 | 8721.6 | SINAPI - 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho de 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso intalações elétricas e esquadrias.
1.3 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, incluindo todos os insumos. | m | 102.6 | 153.06 | 15703.96 | 186.29 | 19113.35 | SINAPI - 72817 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tábua.
1.4 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção, deslocamentos e desmontagem de andaimes fachadeiros, incluindo todos os insumos. | m2 | 173.61 | 5.65 | 980.9 | 5.65 | 980.9 | SINAPI - 73618 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro (obs.: equipamento=sem BDI).
1.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos. | un | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | MERCADO | Composição auxiliar CA02 e consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos (obs.: equipamento=sem BDI).
1.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos. | mês | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | MERCADO | Composição auxiliar CA03 e consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos (obs.: equipamento=sem BDI).
1.7 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de telas de proteção em polipropileno, incluindo todos os insumos. | m2 | 6307.9 | 14.62 | 92221.5 | 14.62 | 92221.5 | SINAPI - 73804/001 | Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado (obs.: equipamento=sem BDI).
1.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos. | m3 | 97.75 | 28.62 | 2797.61 | 34.83 | 3404.63 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA04.
1.9 | Limpeza final da obra, incluindo todos os insumos. | m2 | 301.2 | 0.98 | 295.18 | 1.19 | 358.43 | SINAPI - 9537 | Limpeza final da obra.
1.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 182.8 | 182.8 | 222.49 | 222.49 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA05.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 147530.67 |  | 153245.39
2.0 | MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E BALANCINS, TELAS, TRANSPORTE, LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO - (ED. GOITACAZES).
2.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 182.8 | 182.8 | 222.49 | 222.49 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA06.
2.2 | Implantação de canteiro de obras com as seguintes áreas estimadas: escritório 12m2, almoxarifado 18m2 e vestiário 18m2, incluindo todos os insumos. | m2 | 48 | 149.29 | 7165.92 | 181.7 | 8721.6 | SINAPI - 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho de 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso intalações elétricas e esquadrias.
2.3 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, incluindo todos os insumos. | m | 146.84 | 153.06 | 22475.33 | 186.29 | 27354.82 | SINAPI - 72817 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tábua.
2.4 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção, deslocamentos e desmontagem de andaimes fachadeiros, incluindo todos os insumos. | m2 | 201.61 | 5.65 | 1139.1 | 5.65 | 1139.1 | SINAPI - 73618 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro (obs.: equipamento=sem BDI).
2.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos. | un | 1 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | MERCADO | Composição auxiliar CA07 e consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos (obs.: equipamento=sem BDI).
2.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos. | mês | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | MERCADO | Composição auxiliar CA08 e consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos (obs.: equipamento=sem BDI).
2.7 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de telas de proteção em polipropileno, incluindo todos os insumos. | m2 | 6474.29 | 14.62 | 94654.12 | 14.62 | 94654.12 | SINAPI - 73804/001 | Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado (obs.: equipamento=sem BDI).
2.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos. | m3 | 230.6 | 28.62 | 6599.77 | 34.83 | 8031.8 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA09.
2.9 | Limpeza final da obra, incluindo todos os insumos. | m2 | 389.68 | 0.98 | 381.89 | 1.19 | 463.72 | SINAPI - 9537 | Limpeza final da obra.
2.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 182.8 | 182.8 | 222.49 | 222.49 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA10.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 163591.73 |  | 171620.14
3.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS - (dimensões: 2,5x2,5cm).
3.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 2666.43 | 1.36 | 3626.34 | 1.66 | 4426.27 | SITE ABCP | 01 ensaio de aderência para cada 120m2 ao custo de R$ 50,00/ensaio=R$0,42/m2 + 0,1h de pedreiro=R$ 0,94.
3.2 | Retirada cuidadosa de pastilhas soltas ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | m2 | 1866.5 | 23.22 | 43340.13 | 28.26 | 52747.29 | SINAPI - 73896/001 | Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento.
3.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 933.25 | 3.06 | 2855.75 | 3.72 | 3471.69 | SINAPI - 73802/001 | Demolição manual de revestimentos de argamassa de cal e areia.
3.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 933.25 | 3.51 | 3275.71 | 4.27 | 3984.98 | SINAPI - 73928/006 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.
3.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 933.25 | 15.04 | 14036.08 | 18.31 | 17087.81 | SINAPI - 73927/007 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual.
3.6 | Execução de revestimento em pastilhas cerâmicas, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 1866.5 | 108.51 | 202533.92 | 132.07 | 246508.66 | SINAPI - 73667 | Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1", fixada com nata de cimento, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza (valor da pastilha R$ 76,65).
3.7 | Substituição de rejunte em pastilhas cerâmicas e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 799.93 | 4.78 | 3823.67 | 5.82 | 4655.59 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA11.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 273491.6 |  | 332882.29
4.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO - (dimensões: 10,0x10,0cm).
4.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 440.42 | 1.36 | 598.97 | 1.66 | 731.1 | SITE ABCP | 01 ensaio de aderência para cada 120m2 ao custo de R$ 50,00/ensaio=R$0,42/m2 + 0,1h de pedreiro=R$ 0,94.
4.2 | Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | m2 | 220.21 | 23.22 | 5113.28 | 28.26 | 6223.13 | SINAPI - 73896/001 | Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento.
4.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 110.11 | 3.06 | 336.94 | 3.72 | 409.61 | SINAPI - 73802/001 | Demolição manual de revestimentos de argamassa de cal e areia.
4.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 110.11 | 3.51 | 386.49 | 4.27 | 470.17 | SINAPI - 73928/006 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.
4.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 110.11 | 15.04 | 1656.05 | 18.31 | 2016.11 | SINAPI - 73927/007 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual.
4.6 | Execução de revestimento cerâmico, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 220.21 | 29.49 | 6493.99 | 35.89 | 7903.34 | SINAPI - 73912/002 | Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 20x20cm, padrão alto, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.
4.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 220.21 | 11.1 | 2444.33 | 13.51 | 2975.04 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA12.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 17030.05 |  | 20728.5
5.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO - (dimensões: 20,0x20,0cm).
5.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 2658.03 | 1.36 | 3614.92 | 1.66 | 4412.33 | SITE ABCP | 01 ensaio de aderência para cada 120m2 ao custo de R$ 50,00/ensaio=R$0,42/m2 + 0,1h de pedreiro=R$ 0,94.
5.2 | Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | m2 | 1461.92 | 23.22 | 33945.78 | 28.26 | 41313.86 | SINAPI - 73896/001 | Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento.
5.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 730.96 | 3.06 | 2236.74 | 3.72 | 2719.17 | SINAPI - 73802/001 | Demolição manual de revestimentos de argamassa de cal e areia.
5.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 730.96 | 3.51 | 2565.67 | 4.27 | 3121.2 | SINAPI - 73928/006 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.
5.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 730.96 | 15.04 | 10993.64 | 18.31 | 13383.88 | SINAPI - 73927/007 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual.
5.6 | Execução de revestimento cerâmico, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 1461.92 | 29.49 | 43112.02 | 35.89 | 52468.31 | SINAPI - 73912/002 | Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 20x20cm, padrão alto, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.
5.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 1196.11 | 10.47 | 12523.27 | 12.74 | 15238.44 | SINAPI - INSUMOS | composição auxiliar CA13.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 108992.04 |  | 132657.19
6.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM GRANITINA.
6.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 2443.86 | 0.94 | 2297.23 | 1.14 | 2786 | SITE ABCP | 0,1h de pedreiro=R$ 0,94.
6.2 | Retirada de revestimento em granitina solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo todos os insumos. | m2 | 814.62 | 2.82 | 2297.23 | 3.43 | 2794.15 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA14.
6.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 407.31 | 3.06 | 1246.37 | 3.72 | 1515.19 | SINAPI - 73802/001 | Demolição manual de revestimentos de argamassa de cal e areia.
6.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 407.31 | 3.51 | 1429.66 | 4.27 | 1739.21 | SINAPI - 73928/006 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.
6.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 407.31 | 15.04 | 6125.94 | 18.31 | 7457.85 | SINAPI - 73927/007 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual.
6.6 | Execução de revestimento em granitina, incluindo acabamento, juntas, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 814.62 | 46.13 | 37578.42 | 56.14 | 45732.77 | MERCADO | Consulta em empresas do ramo.
6.7 | Substituição de rejunte em revestimento em granitina e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 1629.24 | 5.72 | 9319.25 | 6.96 | 11339.51 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA15.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 60294.1 |  | 73364.68
7.0 | RECUPERAÇÃO DE CONCRETO APARENTE E PLACAS DE CONCRETO.
7.1 | Inspeção técnica, incluindo exames e todos os demais insumos. | m2 | 1542.65 | 0.94 | 1450.09 | 1.14 | 1758.62 | SITE ABCP | 0,1h de pedreiro=R$ 0,94.
7.2 | Regularização de superfície de concreto aparente, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 4.32 | 6664.25 | 5.26 | 8114.34 | SINAPI - 40780 | Regularização de superfície de concreto aprarente.
7.3 | Estucamento, lixamento, limpeza e preparo de superfície de concreto para pintura, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 3.29 | 5075.32 | 4 | 6170.6 | SINAPI - 73948/002 | Limpeza/preparo de superfície de concreto para pintura.
7.4 | Pintura hidrofugante, em duas demãos, com solução de silicone, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 18.72 | 28878.41 | 22.78 | 35141.57 | SINAPI - 73978/001 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 42068.07 |  | 51185.13
8.0 | REVISÃO DE MONTANTES DE ALUMÍNIO.
8.1 | Reparo de fixação de montante de alumínio, incluindo todos os insumos. | unid. | 416 | 21.11 | 8781.76 | 25.69 | 10687.04 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA16.
8.2 | Substituição de montante de alumínio, incluindo todos os insumos. | m | 510 | 39.53 | 20160.3 | 48.11 | 24536.1 | SINAPI - INSUMOS | Composição auxiliar CA17.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 28942.06 |  | 35223.14
9.0 | SERVIÇOS DIVERSOS.
9.1 | Execução de junta de movimentação com selante elástico, monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos os insumos. | m | 1039.08 | 18.07 | 18776.18 | 21.99 | 22849.37 | SINAPI - 74121/001 | Junta de dilataçãocom selante elástico monocomponente a base de poliuretano.
9.2 | Preparação de substrato e impermeabilização com mástique elástico a base de silicone, incluindo todos os insumos. | dm3 | 396.26 | 61.8 | 24488.87 | 75.22 | 29806.68 | SINAPI - 72124 | Impermeabilização com mástique elástico a base de silicone.
9.3 | Tratamento de fissuras e trincas com preparação do substrato e injeção selante elástico, monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos insumos. | m | 500 | 18.07 | 9035 | 21.99 | 10995 | SINAPI - 74121/001 | Junta de dilataçãocom selante elástico monocomponente a base de poliuretano.
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 52300.05 |  | 63651.05
| TOTAL GERAL (R$) |  |  | SEM BDI | 894240.37 | COM BDI(2) | 1034557.51
NOTAS:
| (1) BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CALCULADO PARA BELO HORIZONTE/MG | 21.71%
| (2) BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS NÃO INCIDENTE SOBRE EQUIPAMENTOS (ITENS 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.6 E 2.7). | 0%

## CRN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Locais: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto e Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
ITEM | SERVIÇO | MESES | [11 empty] | TOTAL DO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ITEM (R$)
1.0 | MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E BALANCINS, TELAS, RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO - (ED. SEDE).
1.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | 222.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.49
1.2 | Implantação de canteiro de obras com as seguintes áreas estimadas: escritório 12m2, almoxarifado 18m2 e vestiário 18m2, incluindo todos os insumos. | 8721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8721.6
1.3 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, incluindo todos os insumos. | 19113.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19113.35
1.4 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção, deslocamentos e desmontagem de andaimes fachadeiros, incluindo todos os insumos. | 980.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.9
1.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos. | 995 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 755 | 4000
1.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
1.7 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de telas de proteção em polipropileno, incluindo todos os insumos. | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 7685.13 | 92221.5
1.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos. | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 3404.63
1.9 | Limpeza final da obra, incluindo todos os insumos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.43 | 358.43
1.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.49 | 222.49
| TOTAL DO ITEM NO MÊS | 40002.19 | 10193.85 | 10193.85 | 10193.85 | 10193.85 | 10193.85 | 10193.85 | 10193.85 | 10193.85 | 10193.85 | 10193.85 | 11304.77 | 153245.39
2.0 | MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E BALANCINS, TELAS, TRANSPORTE, LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO - (ED. GOITACAZES).
2.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | 222.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.49
2.2 | Implantação de canteiro de obras com as seguintes áreas estimadas: escritório 12m2, almoxarifado 18m2 e vestiário 18m2, incluindo todos os insumos. | 8721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8721.6
2.3 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, incluindo todos os insumos. | 27354.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27354.82
2.4 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção, deslocamentos e desmontagem de andaimes fachadeiros, incluindo todos os insumos. | 1139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.1
2.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos. | 1212.49 | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 972.5 | 6810
2.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
2.7 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de telas de proteção em polipropileno, incluindo todos os insumos. | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 7887.84 | 94654.12
2.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos. | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 669.32 | 8031.8
2.9 | Limpeza final da obra, incluindo todos os insumos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.72 | 463.72
2.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.49 | 222.49
| TOTAL DO ITEM NO MÊS | 49207.66 | 11019.66 | 11019.66 | 11019.66 | 11019.66 | 11019.66 | 11019.66 | 11019.66 | 11019.66 | 11019.66 | 11019.66 | 12215.87 | 171620.14
3.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS - (dimensões: 2,5x2,5cm).
3.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 4426.27
3.2 | Retirada cuidadosa de pastilhas soltas ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 4395.61 | 52747.29
3.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 289.31 | 3471.69
3.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 3984.98
3.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 1423.98 | 17087.81
3.6 | Execução de revestimento em pastilhas cerâmicas, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 20542.39 | 246508.66
3.7 | Substituição de rejunte em pastilhas cerâmicas e limpeza, incluindo todos os insumos. | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 387.97 | 4655.59
| TOTAL DO ITEM NO MÊS | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 27740.2 | 332882.29
4.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO - (dimensões: 10,0x10,0cm).
4.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 731.1
4.2 | Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 6223.13
4.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 409.61
4.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 470.17
4.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 2016.11
4.6 | Execução de revestimento cerâmico, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 658.61 | 7903.34
4.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos. | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | 2975.04
| TOTAL DO ITEM NO MÊS | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 1727.37 | 20728.5
5.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO - (dimensões: 20,0x20,0cm).
5.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 367.69 | 4412.33
5.2 | Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 3442.82 | 41313.86
5.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 2719.17
5.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 3121.2
5.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 1115.32 | 13383.88
5.6 | Execução de revestimento cerâmico, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 4372.36 | 52468.31
5.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos. | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 1269.87 | 15238.44
| TOTAL DO ITEM NO MÊS | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 11054.76 | 132657.19
6.0 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM GRANITINA.
6.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 2786
6.2 | Retirada de revestimento em granitina solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo todos os insumos. | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 2794.15
6.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 126.27 | 1515.19
6.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 1739.21
6.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 7457.85
6.6 | Execução de revestimento em granitina, incluindo acabamento, juntas, limpeza e todos os demais insumos. | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 3811.06 | 45732.77
6.7 | Substituição de rejunte em revestimento em granitina e limpeza, incluindo todos os insumos. | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 11339.51
| TOTAL DO ITEM NO MÊS | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 6113.73 | 73364.68
7.0 | RECUPERAÇÃO DE CONCRETO APARENTE E PLACAS DE CONCRETO.
7.1 | Inspeção técnica, incluindo exames e todos os demais insumos. | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 1758.62
7.2 | Regularização de superfície de concreto aparente, incluindo todos os insumos. | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 676.2 | 8114.34
7.3 | Estucamento, lixamento, limpeza e preparo de superfície de concreto para pintura, incluindo todos os insumos. | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 514.22 | 6170.6
7.4 | Pintura hidrofugante, em duas demãos, com solução de silicone, incluindo todos os insumos. | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 2928.46 | 35141.57
| TOTAL DO ITEM NO MÊS | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 4265.43 | 51185.13
8.0 | REVISÃO DE MONTANTES DE ALUMÍNIO.
8.1 | Reparo de fixação de montante de alumínio, incluindo todos os insumos. | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 10687.04
8.2 | Substituição de montante de alumínio, incluindo todos os insumos. | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 2044.68 | 24536.1
| TOTAL DO ITEM NO MÊS | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 2935.27 | 35223.14
9.0 | SERVIÇOS DIVERSOS.
9.1 | Execução de junta de movimentação com selante elástico, monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos os insumos. | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 1904.11 | 22849.37
9.2 | Preparação de substrato e impermeabilização com mástique elástico a base de silicone, incluindo todos os insumos. | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 2483.89 | 29806.68
9.3 | Tratamento de fissuras e trincas com preparação do substrato e injeção selante elástico, monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos insumos. | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | 10995
| TOTAL DO ITEM NO PERÍODO | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 5304.25 | 63651.05
| TOTAL MENSAL (R$) | 148350.86 | 80354.52 | 80354.52 | 80354.52 | 80354.52 | 80354.52 | 80354.52 | 80354.52 | 80354.52 | 80354.52 | 80354.52 | 82661.65 | 1034557.51

## CA01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA01 - ITEM 1.1 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
1.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos.
1.1.1 | Transporte de material até a obra (DMT=10km). | m3xkm | 10 | 0.54 | 5.4 | SINAPI - 72884 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9,0t, rodovia pavimentada.
1.1.2 | Transporte de material dentro da obra. | m3 | 10 | 17.74 | 177.4 | SINAPI - 74023/003 | Transporte horizontal de materiais diversos a 50m.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 182.8
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 182.8

## CA02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA02 - ITEM 1.5 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
1.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos.
1.5.1 | Transporte, incluindo entrega e retirada. | vb | 1 | 340 | 340 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
1.5.2 | Montagem inicial de balancim manual de 6,00m e contra-peso - 02 unidades. | vb | 2 | 300 | 600 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
1.5.3 | Deslocamento do conjunto - 18 remanejamentos. | vb | 18 | 150 | 2700 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
1.5.4 | Desmontagem final de todo equipamento - 02 unidades. | vb | 2 | 180 | 360 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 4000
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 4000

## CA03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA03 - ITEM 1.6 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
1.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos.
1.6.1 | Locação mensal de balancim manual de 6,00m - 02 unidades. | vb | 2 | 600 | 1200 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
1.6.2 | Locação mensal de torres de contra-peso - 04 unidades. | vb | 4 | 150 | 600 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
1.6.3 | Locação mensal de kit de segurança, incluindo cordas e trava-quedas - 04 unidades. | vb | 4 | 50 | 200 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 2000
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 2000

## CA04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA04 - ITEM 1.8 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
1.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos.
1.8.1 | Transporte no interior da obra. | m3 | 1 | 17.74 | 17.74 | SINAPI - 74023/003 | Transporte horizontal de materiais diversos a 50m.
1.8.2 | Carga de entulho em caminhão basculante. | m3 | 1 | 0.63 | 0.62 | SINAPI - 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculnte 6,0m3.
1.8.3 | Transporte de entulho para bota-fora. | m3 | 1 | 10.35 | 10.26 | SINAPI - 74207/001 | Transporte de material para bota-fora DMT 10,0km.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 28.62
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 28.62

## CA05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA05 - ITEM 1.10 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
1.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos.
1.10.1 | Transporte de material dentro da obra. | m3 | 10 | 17.74 | 177.4 | SINAPI - 74023/003 | Transporte horizontal de materiais diversos a 50m.
1.10.2 | Transporte de material da obra (DMT=10km). | m3xkm | 10 | 0.54 | 5.4 | SINAPI - 72884 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9,0t, rodovia pavimentada.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 182.8
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 182.8

## CA06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA06 - ITEM 2.1 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
2.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos.
2.1.1 | Transporte de material até a obra (DMT=10km). | m3xkm | 10 | 0.54 | 5.4 | SINAPI - 72884 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9,0t, rodovia pavimentada.
2.1.2 | Transporte de material dentro da obra. | m3 | 10 | 17.74 | 177.4 | SINAPI - 74023/003 | Transporte horizontal de materiais diversos a 50m.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 182.8
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 182.8

## CA07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA07 - ITEM 2.5 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
2.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos.
2.5.1 | Transporte, incluindo entrega e retirada. | vb | 1 | 300 | 300 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
2.5.2 | Montagem inicial de balancim manual de 6,00m e contra-peso - 02 unidades. | vb | 2 | 300 | 600 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
2.5.3 | Deslocamento do conjunto - 37 remanejamentos. | vb | 37 | 150 | 5550 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
2.5.4 | Desmontagem final de todo equipamento - 02 unidades. | vb | 2 | 180 | 360 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 6810
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 6810

## CA08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA08 - ITEM 2.6 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
2.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos.
2.6.1 | Locação mensal de balancim manual de 6,00m - 02 unidades. | vb | 2 | 600 | 1200 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
2.6.2 | Locação mensal de torres de contra-peso - 04 unidades. | vb | 4 | 150 | 600 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
2.6.3 | Locação mensal de kit de segurança, incluindo cordas e trava-quedas - 04 unidades. | vb | 4 | 50 | 200 | MERCADO | Consulta a empresa do ramo de aluguel de equipamentos.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 2000
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 2000

## CA09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA09 - ITEM 2.8 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
2.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos.
2.8.1 | Transporte no interior da obra. | m3 | 1 | 17.74 | 17.74 | SINAPI - 74023/003 | Transporte horizontal de materiais diversos a 50m.
2.8.2 | Carga de entulho em caminhão basculante. | m3 | 1 | 0.63 | 0.62 | SINAPI - 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculnte 6,0m3.
2.8.3 | Transporte de entulho para bota-fora. | m3 | 1 | 10.35 | 10.26 | SINAPI - 74207/001 | Transporte de material para bota-fora DMT 10,0km.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 28.62
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 28.62

## CA10
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA10 - ITEM 2.10 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
2.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos.
2.10.1 | Transporte de material dentro da obra. | m3 | 10 | 17.74 | 177.4 | SINAPI - 74023/003 | Transporte horizontal de materiais diversos a 50m.
2.10.2 | Transporte de material da obra (DMT=10km). | m3xkm | 10 | 0.54 | 5.4 | SINAPI - 72884 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9,0t, rodovia pavimentada.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 182.8
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 182.8

## CA11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA11 - ITEM 3.7 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
3.7 | Substituição de rejunte em pastilhas cerâmicas e limpeza, incluindo todos os insumos.
3.7.1 | Rejunte flexível. | kg/m2 | 0.56 | 2.18 | 1.22 | SITE WEBER | Consumo estimado pelo site da WEBER + cotação de mercado.
3.7.2 | Ladrilhista. | h | 0.23 | 9.36 | 2.15 | SINAPI - 00004760 | Azulejista ou ladrilista. (Composição SEINFRA/CE).
3.7.3 | Servente. | h | 0.23 | 6.12 | 1.41 | SINAPI - 00006111 | Servente (Composição SEINFRA/CE).
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 4.78
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 4.78

## CA12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA12 - ITEM 4.7 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
4.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos.
4.7.1 | Rejunte flexível. | kg/m2 | 2.81 | 2.18 | 6.13 | SITE WEBER | Consumo estimado pelo site da WEBER + cotação de mercado.
4.7.2 | Ladrilhista. | h | 0.23 | 9.36 | 2.15 | SINAPI - 00004760 | Azulejista ou ladrilista (Composição SEINFRA/CE).
4.7.3 | Servente (retirada do rejunte antigo + aplicação de rejunte novo + limpeza). | h | 0.46 | 6.12 | 2.82 | SINAPI - 00006111 | Servente (Composição SEINFRA/CE).
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 11.1
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 11.1

## CA13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA13 - ITEM 5.7 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
5.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos.
5.7.1 | Rejunte flexível. | kg/m2 | 2.82 | 2.18 | 6.15 | SITE WEBER | Consumo estimado pelo site da WEBER + cotação de mercado.
5.7.2 | Ladrilhista. | h | 0.2 | 9.36 | 1.87 | SINAPI - 00004760 | Azulejista ou ladrilista (Composição SEINFRA/CE).
5.7.3 | Servente (retirada do rejunte antigo + aplicação de rejunte novo + limpeza). | h | 0.4 | 6.12 | 2.45 | SINAPI - 00006111 | Servente (Composição SEINFRA/CE).
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 10.47
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 10.47

## CA14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA14 - ITEM 6.2 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
6.2 | Retirada de revestimento em granitina solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo todos os insumos.
6.2.1 | Pedreiro. | h | 0.04 | 9.36 | 0.37 | SINAPI - 00004750 | Pedreiro (Composição Prefeitura de São Paulo).
6.2.2 | Servente. | h | 0.4 | 6.12 | 2.45 | SINAPI - 00006111 | Servente (Composição Prefeitura de São Paulo).
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 2.82
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 2.82

## CA15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA15 - ITEM 6.7 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
6.7 | Substituição de rejunte em revestimento em granitina e limpeza, incluindo todos os insumos.
6.7.1 | Rejunte flexível. | kg/m2 | 0.64 | 2.18 | 1.4 | SITE WEBER | Consumo estimado pelo site da WEBER + cotação de mercado.
6.7.2 | Pedreiro. | h | 0.2 | 9.36 | 1.87 | SINAPI - 00004750 | Pedreiro.
6.7.3 | Servente. | h | 0.4 | 6.12 | 2.45 | SINAPI - 00006111 | Servente.
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 5.72
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 5.72

## CA16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA16 - ITEM 8.1 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
8.1 | Reparo de fixação de montante de alumínio, incluindo todos os insumos.
8.1.1 | Serralheiro. | h | 1.5 | 9.36 | 14.04 | SINAPI - 00006110 | Serralheiro (Composição SEINFRA/CE).
8.1.2 | Auxiliar de serralheiro. | h | 1 | 7.07 | 7.07 | SINAPI - 00000252 | Auxiliar de serralheiro (Composição SEINFRA/CE).
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 21.11
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 21.11

## CA17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS CA17- ITEM 8.2 |  |  |  |  | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Local: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
REFERÊNCIAS
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$)
8.2 | Reparo de fixação de montante de alumínio, incluindo todos os insumos.
8.2.1 | Perfil de alumínio 400x800mm (1,0kg/m). | kg | 1 | 18.42 | 18.42 | SINAPI - 00000585 | Cantoneira "U" alumínio abas iguais 1" e = 3/32 ".
8.2.2 | Serralheiro. | h | 1.5 | 9.36 | 14.04 | SINAPI - 00006110 | Serralheiro (Composição SEINFRA/CE).
8.2.3 | Auxiliar de serralheiro. | h | 1 | 7.07 | 7.07 | SINAPI - 00000252 | Auxiliar de serralheiro (Composição SEINFRA/CE).
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |  | 39.53
|  | B.D.I | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 39.53

## ABC
CURVA ABC | [7 empty] | Data Base: julho/2011
Obra: Execução dos serviços de recomposição dos revestimentos de fachadas de edifícios utilizados pelo TRT – 3ª Região em Belo Horizonte/MG.
Locais: Rua Goitacazes, nº 1.475 - Barro Preto e Avenida Getúlio Vargas, nº 225 - Funcionários - Belo Horizonte/MG.
ITENS | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. (R$) | TOTAL DO ITEM (R$) | PERCENTUAL | PERCENTUAL | CLASSIFICAÇÃO
|  |  |  | COM BDI(1) | COM BDI(1) | DO ITEM (%) | ACUMULADO (%) | CURVA ABC
3.6 | Execução de revestimento em pastilhas cerâmicas, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 1866.5 | 132.07 | 246508.66 | 23.83 | 23.83 | A
1.7+2.7 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de telas de proteção em polipropileno, incluindo todos os insumos. | m2 | 12782.19 | 14.62 | 186875.62 | 18.06 | 41.89 | A
3.2+4.2+5.2 | Retirada cuidadosa de pastilhas soltas ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento. | m2 | 3548.63 | 28.26 | 100284.28 | 9.69 | 51.58 | B
4.6+5.6 | Execução de revestimento cerâmico, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 1682.13 | 35.89 | 60371.65 | 5.84 | 57.42 | B
1.6+2.6 | Aluguel e manutenção de balancins, incluindo todos os insumos. | mês | 24 | 2000 | 48000 | 4.64 | 62.06 | B
1.3+2.3 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, incluindo todos os insumos. | m | 249.44 | 186.29 | 46468.18 | 4.49 | 66.55 | B
6.6 | Execução de revestimento em granitina, incluindo acabamento, juntas, limpeza e todos os demais insumos. | m2 | 814.62 | 56.14 | 45732.77 | 4.42 | 70.97 | B
3.5+4.5+5.5+6.5 | Execução de emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 2181.63 | 18.31 | 39945.65 | 3.86 | 74.83 | B
7.4 | Pintura hidrofugante, em duas demãos, com solução de silicone, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 22.78 | 35141.57 | 3.4 | 78.23 | B
9.2 | Preparação de substrato e impermeabilização com mástique elástico a base de silicone, incluindo todos os insumos. | dm3 | 396.26 | 75.22 | 29806.68 | 2.88 | 81.11 | C
8.2 | Substituição de montante de alumínio, incluindo todos os insumos. | m | 510 | 48.11 | 24536.1 | 2.37 | 83.48 | C
9.1 | Execução de junta de movimentação com selante elástico, monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos os insumos. | m | 1039.08 | 21.99 | 22849.37 | 2.21 | 85.69 | C
1.2+2.2 | Implantação de canteiro de obras com as seguintes áreas estimadas: escritório 12m2, almoxarifado 18m2 e vestiário 18m2, incluindo todos os insumos. | m2 | 96 | 181.7 | 17443.2 | 1.69 | 87.38 | C
5.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 1196.11 | 12.74 | 15238.44 | 1.47 | 88.85 | C
1.8+2.8 | Retirada e transporte de entulho para bota-fora ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos. | m3 | 328.35 | 34.83 | 11436.43 | 1.11 | 89.96 | C
6.7 | Substituição de rejunte em revestimento em granitina e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 1629.24 | 6.96 | 11339.51 | 1.1 | 91.06 | C
9.3 | Tratamento de fissuras e trincas com preparação do substrato e injeção selante elástico, monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos insumos. | m | 500 | 21.99 | 10995 | 1.06 | 92.12 | C
1.5+2.5 | Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem de balancins, incluindo todos os insumos. | un | 1 | 10810 | 10810 | 1.04 | 93.16 | C
8.1 | Reparo de fixação de montante de alumínio, incluindo todos os insumos. | unid. | 416 | 25.69 | 10687.04 | 1.03 | 94.19 | C
3.1+4.1+5.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 5764.88 | 1.66 | 9569.7 | 0.93 | 95.12 | C
3.4+4.4+5.4+6.4 | Execução de chapisco, incluindo todos os insumos. | m2 | 2181.63 | 4.27 | 9315.56 | 0.9 | 96.02 | C
7.2 | Regularização de superfície de concreto aparente, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 5.26 | 8114.34 | 0.78 | 96.8 | C
3.3+4.3+5.3+6.3 | Demolição de chapisco e emboço, incluindo todos os insumos. | m2 | 2181.63 | 3.72 | 8115.66 | 0.78 | 97.58 | C
7.3 | Estucamento, lixamento, limpeza e preparo de superfície de concreto para pintura, incluindo todos os insumos. | m2 | 1542.65 | 4 | 6170.6 | 0.6 | 98.18 | C
3.7 | Execução de rejunte em pastilhas cerâmicas e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 799.93 | 5.82 | 4655.59 | 0.45 | 98.63 | C
6.1+7.1 | Inspeção técnica, incluindo exames, testes e todos os demais insumos. | m2 | 3986.51 | 1.14 | 4544.62 | 0.44 | 99.07 | C
4.7 | Substituição de rejunte em revestimento cerâmico e limpeza, incluindo todos os insumos. | m2 | 220.21 | 13.51 | 2975.04 | 0.29 | 99.36 | C
6.2 | Retirada de revestimento em granitina solto ou com possibilidade de dissociar-se, incluindo todos os insumos. | m2 | 814.62 | 3.43 | 2794.15 | 0.27 | 99.63 | C
1.4+2.4 | Fornecimento, transporte, montagem, manutenção, deslocamentos e desmontagem de andaimes fachadeiros, incluindo todos os insumos. | m2 | 375.22 | 5.65 | 2119.99 | 0.2 | 99.83 | C
1.9+2.9 | Limpeza final da obra, incluindo todos os insumos. | m2 | 690.88 | 1.19 | 822.15 | 0.08 | 99.91 | C
1.1+2.1 | Mobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 1 | 444.98 | 444.98 | 0.04 | 99.95 | C
1.10+2.10 | Desmobilização incluindo carga, transporte e descarga de ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios e todos os insumos. | un | 2 | 222.49 | 444.98 | 0.04 | 99.99 | C
1034557.51