## CRONOGRAMA
OBRAS E INSTALAÇÕES DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO / MG. |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA | [9 empty] | DATA: |  | PRAZO DA OBRA: 08 MESES
CONCORRÊNCIA Nº - EMPRESA: |  | PERÍODOS
ITEM/ SUB-ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS/SUB-ITENS | R$ | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08
|  |  | QUINZ.01 | QUINZ.02 | QUINZ.03 | QUINZ.04 | QUINZ.05 | QUINZ.06 | QUINZ.07 | QUINZ.08 | QUINZ.09 | QUINZ.10 | QUINZ.11 | QUINZ.12 | QUINZ.13 | QUINZ.14 | QUINZ.15 | QUINZ.16
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 63684.76 | QUINZ.01: 40%; QUINZ.02: 40%; QUINZ.03: 10%; QUINZ.04: 10%
|  |  | 25473.904 | 25473.904 | 6368.476 | 6368.476
02. | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO | 447539.65 | QUINZ.03: 20%; QUINZ.04: 20%; QUINZ.05: 20%; QUINZ.06: 20%; QUINZ.07: 20%
[5 empty] | 89507.93 | 89507.93 | 89507.93 | 89507.93 | 89507.93
03. | ALVENARIA | 52802.86 | QUINZ.05: 20%; QUINZ.06: 20%; QUINZ.07: 20%; QUINZ.08: 20%; QUINZ.09: 20%
[7 empty] | 10560.572 | 10560.572 | 10560.572 | 10560.572 | 10560.572
04. | COBERTURA | 38711.91 | QUINZ.07: 40%; QUINZ.08: 40%; QUINZ.09: 20%
[9 empty] | 15484.764 | 15484.764 | 7742.382
05. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 31717.11 | QUINZ.08: 10%; QUINZ.09: 15%; QUINZ.10: 15%; QUINZ.11: 15%; QUINZ.12: 15%; QUINZ.13: 10%; QUINZ.14: 10%; QUINZ.15: 10%
[10 empty] | 3171.711 | 4757.5665 | 4757.5665 | 4757.5665 | 4757.5665 | 3171.711 | 3171.711 | 3171.711
06. | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 20452.75 | QUINZ.08: 20%; QUINZ.09: 30%; QUINZ.10: 30%; QUINZ.14: 10%; QUINZ.15: 10%
[10 empty] | 4090.55 | 6135.825 | 6135.825 |  |  |  | 2045.275 | 2045.275
07. | REVESTIMENTOS | 88878.64 | QUINZ.09: 10%; QUINZ.10: 15%; QUINZ.11: 15%; QUINZ.12: 15%; QUINZ.13: 15%; QUINZ.14: 10%; QUINZ.15: 10%; QUINZ.16: 10%
[11 empty] | 8887.864 | 13331.796 | 13331.796 | 13331.796 | 13331.796 | 8887.864 | 8887.864 | 8887.864
08. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 19488.59 | QUINZ.07: 10%; QUINZ.08: 15%; QUINZ.09: 15%; QUINZ.10: 15%; QUINZ.11: 15%; QUINZ.12: 15%; QUINZ.13: 10%; QUINZ.16: 5%
[9 empty] | 1948.859 | 2923.2885 | 2923.2885 | 2923.2885 | 2923.2885 | 2923.2885 | 1948.859 |  |  | 974.4295
09. | PAVIMENTAÇÃO | 36955.79 | QUINZ.09: 10%; QUINZ.10: 15%; QUINZ.11: 15%; QUINZ.12: 15%; QUINZ.13: 15%; QUINZ.14: 10%; QUINZ.15: 10%; QUINZ.16: 10%
[11 empty] | 3695.579 | 5543.3685 | 5543.3685 | 5543.3685 | 5543.3685 | 3695.579 | 3695.579 | 3695.579
10. | ESQUADRIAS | 17102.93 | QUINZ.09: 10%; QUINZ.10: 20%; QUINZ.11: 20%; QUINZ.12: 20%; QUINZ.13: 20%; QUINZ.14: 10%
[11 empty] | 1710.293 | 3420.586 | 3420.586 | 3420.586 | 3420.586 | 1710.293
| PERCENTUAL DA ETAPA - QUINZENA |  | 3.117% | 3.117% | 11.73% | 11.73% | 12.24% | 12.24% | 14.38% | 4.433% | 5.679% | 4.418% | 3.668% | 3.668% | 3.354% | 2.387% | 2.178% | 1.659%
| TOTAL POR ETAPA - QUINZENA |  | 25473.904 | 25473.904 | 95876.406 | 95876.406 | 100068.502 | 100068.502 | 117502.125 | 36230.8855 | 46413.37 | 36112.4305 | 29976.6055 | 29976.6055 | 27416.3205 | 19510.722 | 17800.429 | 13557.8725
| PERCENTUAL DO MÊS |  | QUINZ.01: 6.233%; QUINZ.03: 23.46%; QUINZ.05: 24.49%; QUINZ.07: 18.81%; QUINZ.09: 10.1%; QUINZ.11: 7.335%; QUINZ.13: 5.741%; QUINZ.15: 3.837%
| TOTAL POR MÊS |  | QUINZ.01: 50947.808; QUINZ.03: 191752.812; QUINZ.05: 200137.004; QUINZ.07: 153733.0105; QUINZ.09: 82525.8005; QUINZ.11: 59953.211; QUINZ.13: 46927.0425; QUINZ.15: 31358.3015
| PERCENTUAL ACUMULADO POR MÊS |  | QUINZ.01: 6.233%; QUINZ.03: 29.69%; QUINZ.05: 54.18%; QUINZ.07: 72.99%; QUINZ.09: 83.09%; QUINZ.11: 90.42%; QUINZ.13: 96.16%; QUINZ.15: 100%
| VALOR ACUMULADO POR MÊS |  | QUINZ.01: 50947.808; QUINZ.03: 242700.62; QUINZ.05: 442837.624; QUINZ.07: 596570.6345; QUINZ.09: 679096.435; QUINZ.11: 739049.646; QUINZ.13: 785976.6885; QUINZ.15: 817334.99
| TOTAL GERAL DA OBRA | 817334.99