## CRONOGRAMA REV OUT
REFORMA COM RECONSTITUIÇÃO DO TÉRREO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ITAJUBÁ |  |  | SUDECAP
PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EM 4 ETAPAS | [11 empty] | 1ª ETAPA AFERIÇÃO | 2ª ETAPA AFERIÇÃO | 3ª ETAPA AFERIÇÃO | 4ª ETAPA AFERIÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI | VENDA UNITÁRIA | VENDA TOTAL
1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 1.2808 |  |  | 30019.7324
1.1 | ED 50392 | Obras | SETOP | % | 0.52 | 572610.6009 | 2863.053 |  | 733399.6577 | 3666.9983 |  | 916.7496 | 916.7496 | 916.7496 | 916.7496
1.2 | ED 50137 | Mobilização | SETOP | unid | 3 | 700.55 | 2101.65 |  | 897.2644 | 2691.7933 |  | 1345.8967 |  |  | 1345.8967
1.3 | ED 16348 | Locação | SETOP | mês | 4 | 681.12 | 2724.48 |  | 872.3785 | 3489.514 |  | 872.3785 | 872.3785 | 872.3785 | 872.3785
1.4 | ED 16354 | Locação | SETOP | mês | 4 | 788.11 | 3152.44 |  | 1009.4113 | 4037.6452 |  | 1009.4113 | 1009.4113 | 1009.4113 | 1009.4113
1.5 | ED 16351 | Locação | SETOP | mês | 4 | 601.37 | 2405.48 |  | 770.2347 | 3080.9388 |  | 770.2347 | 770.2347 | 770.2347 | 770.2347
1.6 | ED 16342 | Ligação | SETOP | unid | 1 | 312.5 | 312.5 |  | 400.25 | 400.25 |  | 400.25
1.7 | ED 16362 | Ligações | SETOP | unid | 1 | 1048.81 | 1048.81 |  | 1343.3158 | 1343.3158 |  | 1343.3158
1.8 | 98459 | Tapume | SINAPI | m² | 53.49 | 158 | 8451.42 |  | 202.3664 | 10824.5787 |  | 10824.5787
1.9 | ED 16660 | Placa | SETOP | m² | 0.7 | 206.42 | 144.494 |  | 264.3827 | 185.0679 |  | 185.0679
1.10 | CREA MG | ART CREA | CREA MG | unid | 1 | 233.94 | 233.94 |  | 299.6304 | 299.6304 |  | 149.8152 |  |  | 149.8152
2 | Demolições | [9 empty] | 17940.0246
2.1 | 97629 | Demolição | SINAPI | m³ | 30.69 | 97.23 | 2983.9887 |  | 124.5322 | 3821.8927 |  | 1910.9464 | 1910.9464
2.2 | 97622 | Demolição | SINAPI | m³ | 33.71 | 42.72 | 1440.0912 |  | 54.7158 | 1844.4688 |  | 922.2344 | 922.2344
2.3 | CPU PRÓPRIA | Retirada | INSUMOS SINAPI 97638 | m² | 41.72 | 5.99 | 249.9028 |  | 7.672 | 320.0755 |  | 160.0378 | 160.0378
2.4 | CPU PRÓPRIA | Remoção | INSUMOS SINAPI 97645 | m² | 6.5 | 19.75 | 128.375 |  | 25.2958 | 164.4227 |  | 82.2113 | 82.2113
2.5 | 97644 | Remoção | SINAPI | m² | 10.5 | 7.13 | 74.865 |  | 9.1321 | 95.8871 |  | 47.9435 | 47.9435
2.6 | 102192 | Remoção | SINAPI | m² | 12 | 11.75 | 141 |  | 15.0494 | 180.5928 |  | 90.2964 | 90.2964
2.7 | 97633 | Demolição | SINAPI | m² | 31.03 | 17.73 | 550.1619 |  | 22.7086 | 704.6474 |  | 352.3237 | 352.3237
2.8 | 97631 | Demolição | SINAPI | m² | 21.25 | 2.54 | 53.975 |  | 3.2532 | 69.1312 |  | 34.5656 | 34.5656
2.9 | CPU PRÓPRIA | Escarificação | INSUMOS SINAPI | m² | 5.71 | 8.77 | 50.0767 |  | 11.2326 | 64.1382 |  | 32.0691 | 32.0691
2.10 | ED-51133 | Transporte | SETOP | m³ | 124.08 | 19.17 | 2378.6136 |  | 24.5529 | 3046.5283 |  | 1523.2641 | 1523.2641
2.11 | ED-51125 | Transporte | SETOP | m³ | 124.08 | 48 | 5955.84 |  | 61.4784 | 7628.2399 |  | 3814.1199 | 3814.1199
3 | Fundações Profundas | [9 empty] | 43454.2652
3.1 | 04.10.01 | Mobilização | SUDECAP | unid | 1 | 20000 | 20000 |  | 25616 | 25616 |  | 12808 |  | 12808
3.2 | 04.10.06 | Estaca Raiz | SUDECAP | m | 36 | 328.37 | 11821.32 |  | 420.5763 | 15140.7467 |  | 7570.3733 | 7570.3733
3.3 | 95583 | armadura | SINAPI | kg | 16 | 16.08 | 257.28 |  | 20.5953 | 329.5242 |  |  | 164.7621 | 164.7621
3.4 | 95577 | armadura de estacas | SINAPI | kg | 134 | 13.42 | 1798.28 |  | 17.1883 | 2303.237 |  |  | 1151.6185 | 1151.6185
3.5 | 95601 | Arrasamento | SINAPI | unid | 4 | 12.64 | 50.56 |  | 16.1893 | 64.7572 |  |  | 32.3786 | 32.3786
4 | Movimento de terra | [9 empty] | 5645.0851
4.1 | 51110 | Escavação | SETOP | m³ | 31.02 | 32.42 | 1005.6684 |  | 41.5235 | 1288.0601 |  |  | 644.03 | 644.03
4.2 | ED-51133 | Transporte | SETOP | m³ | 40.33 | 19.17 | 773.1261 |  | 24.5529 | 990.2199 |  |  | 495.11 |  | 495.11
4.3 | ED-51125 | Transporte | SETOP | m³ | 40.33 | 48 | 1935.84 |  | 61.4784 | 2479.4239 |  |  | 1239.7119 |  | 1239.7119
4.4 | 97083 | Compactação | SINAPI | m² | 258.52 | 2.68 | 692.8336 |  | 3.4325 | 887.3813 |  |  | 443.6906 | 443.6906
5 | Cintas e Blocos | [9 empty] | 82237.9344
5.1 | 99059 | Locação | SINAPI | m | 106.72 | 63.53 | 6779.9216 |  | 81.3692 | 8683.7236 |  | 4341.8618 | 4341.8618
5.2 | 96527 | Escavação | SINAPI | m³ | 50.9 | 99.71 | 5075.239 |  | 127.7086 | 6500.3661 |  | 3250.1831 | 3250.1831
5.3 | 101616 | Preparo | SINAPI | m² | 83.92 | 4.94 | 414.5648 |  | 6.3272 | 530.9746 |  |  | 530.9746
5.4 | 93382 | Reaterro | SINAPI | m³ | 36.42 | 25.82 | 940.3644 |  | 33.0703 | 1204.4187 |  |  | 1204.4187
5.5 | ED-51133 | Transporte | SETOP | m³ | 18.82 | 19.17 | 360.7794 |  | 24.5529 | 462.0863 |  |  | 462.0863
5.6 | ED-51125 | Transporte | SETOP | m³ | 18.82 | 48 | 903.36 |  | 61.4784 | 1157.0235 |  |  | 1157.0235
5.7 | CPU PRÓPRIA | Furo e fixação | PREÇO INSUMOS CONF. SINAPI, EXCETO ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI E BROCA DIAMANTADA - VER COTAÇÃO | m | 19 | 35.46 | 673.74 |  | 45.4172 | 862.9262 |  |  | 862.9262
5.8 | CPU PRÓPRIA | Furo e fixação |  | m | 3.6 | 35.94 | 129.384 |  | 46.032 | 165.715 |  |  | 165.715
5.9 | CPU PRÓPRIA | Furo e fixação |  | m | 12.4 | 35.97 | 446.028 |  | 46.0704 | 571.2727 |  |  | 571.2727
5.10 | CPU PRÓPRIA | Furo e fixação |  | m | 5.4 | 50.1 | 270.54 |  | 64.1681 | 346.5076 |  |  | 346.5076
5.11 | CPU PRÓPRIA | Furo e fixação |  | m | 4 | 70.19 | 280.76 |  | 89.8994 | 359.5974 |  |  | 359.5974
5.12 | CPU PRÓPRIA | Furo e fixação |  | m | 1.2 | 108.87 | 130.644 |  | 139.4407 | 167.3288 |  |  | 167.3288
5.13 | CPU PRÓPRIA | Furo e fixação |  | m | 3.2 | 177.46 | 567.872 |  | 227.2908 | 727.3305 |  |  | 727.3305
5.14 | 96539 | Fabricação | SINAPI | m² | 121.88 | 113.36 | 13816.3168 |  | 145.1915 | 17695.9386 |  |  | 17695.9386
5.15 | CPU PRÓPRIA | Forma | INSUMOS SINAPI | m² | 3.63 | 13.02 | 47.2626 |  | 16.676 | 60.5339 |  |  | 60.5339
5.16 | 96543 | Armação | SINAPI | kg | 12 | 19.11 | 229.32 |  | 24.4761 | 293.7131 |  |  | 293.7131
5.17 | 96544 | Armação 7 | SINAPI | kg | 245 | 18.12 | 4439.4 |  | 23.2081 | 5685.9835 |  |  | 5685.9835
5.18 | 96545 | Armação | SINAPI | kg | 268 | 17.08 | 4577.44 |  | 21.8761 | 5862.7852 |  |  | 5862.7852
5.19 | 96546 | Armação | SINAPI | kg | 174 | 15.33 | 2667.42 |  | 19.6347 | 3416.4315 |  |  | 3416.4315
5.20 | 96547 | Armação | SINAPI | kg | 138 | 13 | 1794 |  | 16.6504 | 2297.7552 |  |  | 2297.7552
5.21 | 96548 | Armaçã | SINAPI | kg | 73 | 12.39 | 904.47 |  | 15.8691 | 1158.4452 |  |  | 1158.4452
5.22 | 96549 | Armação | SINAPI | kg | 304 | 13.86 | 4213.44 |  | 17.7519 | 5396.574 |  |  | 5396.574
5.23 | 95241 | Lastro 6 | SINAPI | m² | 43.85 | 27.36 | 1199.736 |  | 35.0427 | 1536.6219 |  |  | 1536.6219
5.24 | 96556 + CONCRETO 38408 | Concretagem | SINAPI | m³ | 12.29 | 842.72 | 10357.0288 |  | 1079.3558 | 13265.2825 |  |  | 13265.2825
5.25 | 98575 | Tratamento | SINAPI | m | 6.05 | 87.35 | 528.4675 |  | 111.8779 | 676.8612 |  |  | 676.8612
5.26 | ED-50174 | Pintura | SETOP | m² | 121.88 | 20.19 | 2460.7572 |  | 25.8594 | 3151.7378 |  |  | 3151.7378
6 | Execução de laje | [9 empty] | 73112.8415
6.1 | 95241 | Lastro | SINAPI | m² | 256.53 | 27.36 | 7018.6608 |  | 35.0427 | 8989.5008 |  |  | 8989.5008
6.2 | 97087 | Camada | SINAPI | m² | 259.37 | 2.53 | 656.2061 |  | 3.2404 | 840.4688 |  |  | 840.4688
6.3 | 92785 | Armação | SINAPI | kg | 1310 | 16.63 | 21785.3 |  | 21.2997 | 27902.6122 |  |  | 27902.6122
6.4 | 92786 | Armação | SINAPI | kg | 417 | 15.89 | 6626.13 |  | 20.3519 | 8486.7473 |  |  | 8486.7473
6.5 | 92787 | Armação | SINAPI | kg | 73 | 14.33 | 1046.09 |  | 18.3539 | 1339.8321 |  |  | 1339.8321
6.6 | 97096 + CONCRETO (INSUMO 38408) | Concretagem | SINAPI | m³ | 31.12 | 641.11 | 19951.3432 |  | 821.1337 | 25553.6804 |  |  | 12776.8402 | 12776.8402
7 | Alvenarias | [9 empty] | 39775.4717
7.1 | 103334 | Alvenaria | SINAPI | m² | 173.98 | 125.36 | 21810.1328 |  | 160.5611 | 27934.4181 |  |  | 13967.209 | 13967.209
7.2 | 93203 | Fixação | SINAPI | m | 75.6 | 15.13 | 1143.828 |  | 19.3785 | 1465.0149 |  |  | 732.5075 | 732.5075
7.3 | 93188 | Verga | SINAPI | m | 4.35 | 108.14 | 470.409 |  | 138.5057 | 602.4998 |  |  | 301.2499 | 301.2499
7.4 | 93186 | Verga | SINAPI | m | 13.2 | 118.15 | 1559.58 |  | 151.3265 | 1997.5101 |  |  | 998.755 | 998.755
7.5 | 93187 | Verga | SINAPI | m | 5.6 | 135.68 | 759.808 |  | 173.7789 | 973.1621 |  |  | 486.581 | 486.581
7.6 | 07.34.50 | Divisória Naval | SUDECAP | m² | 51.8 | 95 | 4921 |  | 121.676 | 6302.8168 |  |  |  |  | 6302.8168
7.7 | 07.34.51 | ferragens | SUDECAP | CJ | 3 | 130.14 | 390.42 |  | 166.6833 | 500.0499 |  |  |  |  | 500.0499
8 | Revestimento | [9 empty] | 64361.2704
8.1 | 87878 | Chapisco | SINAPI | m² | 347.96 | 4.13 | 1437.0748 |  | 5.2897 | 1840.6054 |  |  | 920.3027 | 920.3027
8.2 | 87528 | Emboço | SINAPI | m² | 102.71 | 37.77 | 3879.3567 |  | 48.3758 | 4968.6801 |  |  | 2484.34 | 2484.34
8.3 | 87530 | Massa única | SINAPI | m² | 251.79 | 34.66 | 8727.0414 |  | 44.3925 | 11177.5946 |  |  | 5588.7973 | 5588.7973
8.4 | 87272 | cerâmico | SINAPI | m² | 42.58 | 70.84 | 3016.3672 |  | 90.7319 | 3863.3631 |  |  |  | 3863.3631
8.5 | ED-50737 + GRANITO | granito | SETOP | m² | 61.78 | 527.22 | 32571.6516 |  | 675.2634 | 41717.7714 |  |  |  | 41717.7714
8.6 | 101965 | Peitoril | SINAPI | m | 6.6 | 93.84 | 619.344 |  | 120.1903 | 793.2558 |  |  |  | 793.2558
9 | Revestimento Pisos | [9 empty] | 152282.1603
9.1 | 87620 | Contrapiso | SINAPI | m² | 163.18 | 27.36 | 4464.6048 |  | 35.0427 | 5718.2658 |  |  | 2859.1329 | 2859.1329
9.2 | 98671 | granito | SINAPI + VER COTAÇÃO | m² | 133.98 | 577.01 | 77307.7998 |  | 739.0344 | 99015.83 |  |  | 49507.915 | 49507.915
9.3 | 101092 | granito | SINAPI + VER COTAÇÃO | m² | 27.7 | 586.03 | 16233.031 |  | 750.5872 | 20791.2661 |  |  | 10395.6331 | 10395.6331
9.4 | ED-50559 | cimentado | SETOP | m² | 105.9 | 50.89 | 5389.251 |  | 65.1799 | 6902.5527 |  |  | 3451.2763 | 3451.2763
9.5 | 98695 | Soleira | SINAPI + VER COTAÇÃO | m | 1.4 | 109.74 | 153.636 |  | 140.555 | 196.777 |  |  | 98.3885 | 98.3885
9.6 | 98695 | Soleira | SINAPI + VER COTAÇÃO | m | 5 | 154.74 | 773.7 |  | 198.191 | 990.955 |  |  | 495.4775 | 495.4775
9.7 | 98697 | Rodapé | SINAPI + VER COTAÇÃO | m | 51 | 68.12 | 3474.12 |  | 87.2481 | 4449.6529 |  |  |  | 4449.6529
9.8 | 98697 | Rodapé | SINAPI + VER COTAÇÃO | m | 28.9 | 68.12 | 1968.668 |  | 87.2481 | 2521.47 |  |  |  | 2521.47
9.9 | 101090 | pedra portuguesa | SINAPI | m² | 38.784 | 140.56 | 5451.479 |  | 180.0292 | 6982.2544 |  |  |  | 6982.2544
9.10 | 101857 | bloco sextavado | SINAPI | m² | 7.47 | 24.3 | 181.521 |  | 31.1234 | 232.4921 |  |  |  | 232.4921
9.11 | 101750 | cimentado | SINAPI | m² | 76.1 | 45.97 | 3498.317 |  | 58.8784 | 4480.6444 |  |  |  | 4480.6444
10 | esquadrias | [9 empty] | 13608.7339
10.1 | 94590 | Contramarco | SINAPI | m | 23.4 | 13.58 | 317.772 |  | 17.3933 | 407.0024 |  |  | 203.5012 | 203.5012
10.2 | 94570 | Janela | SINAPI | m² | 7.46 | 245.8 | 1833.668 |  | 314.8206 | 2348.562 |  |  |  | 2348.562
10.3 | 90806 | Batente | SINAPI | cj | 3 | 410.72 | 1232.16 |  | 526.0502 | 1578.1505 |  |  |  | 1578.1505
10.4 | 91012 e 91306 | Porta | SINAPI | unid | 1 | 538.41 | 538.41 |  | 689.5955 | 689.5955 |  |  |  | 689.5955
10.5 | 91009 e 91306 | Porta | SINAPI | unid | 2 | 436.71 | 873.42 |  | 559.3382 | 1118.6763 |  |  |  | 1118.6763
10.6 | 100659 X 10 | Alizar | SINAPI | cj | 3 | 125.43 | 376.29 |  | 160.6507 | 481.9522 |  |  |  | 481.9522
10.7 | 102181 | vidro temperado | SINAPI | m² | 8.22 | 447.83 | 3681.1626 |  | 573.5807 | 4714.8331 |  |  |  | 4714.8331
10.8 | 102183 | Porta pivotante | SINAPI | unid | 1 | 1772.3 | 1772.3 |  | 2269.9618 | 2269.9618 |  |  |  | 2269.9618
11 | Pintura | [9 empty] | 14265.409
11.1 | 88485 | selador | SINAPI | m² | 274.44 | 2.75 | 754.71 |  | 3.5222 | 966.6326 |  |  |  | 966.6326
11.2 | 88495 | Aplicação massa | SINAPI | m² | 274.44 | 10.98 | 3013.3512 |  | 14.0632 | 3859.5002 |  |  |  | 3859.5002
11.3 | 88489 | pintura | SINAPI | m² | 285.71 | 12.79 | 3654.2309 |  | 16.3814 | 4680.3389 |  |  |  | 4680.3389
11.4 | 88488 | pintura | SINAPI | m² | 233.67 | 14.45 | 3376.5315 |  | 18.5076 | 4324.6615 |  |  |  | 4324.6615
11.5 | 102214 | verniz | SINAPI | m² | 18.9 | 17.94 | 339.066 |  | 22.9776 | 434.2757 |  |  |  | 434.2757
12 | Instalações Hidro-sanitárias e Eletricas | [9 empty] | 4739.024
12.1 | 89987 | Registro | SINAPI | unid | 1 | 111.67 | 111.67 |  | 143.0269 | 143.0269 |  |  |  | 143.0269
12.2 | 89383 | Adaptador | SINAPI | unid | 1 | 6.26 | 6.26 |  | 8.0178 | 8.0178 |  |  |  | 8.0178
12.3 | 89709 | Ralo sifonado, | SINAPI | unid | 1 | 15.34 | 15.34 |  | 19.6475 | 19.6475 |  |  |  | 19.6475
12.4 | ED-49945 | Grelha | SETOP | unid | 1 | 27.48 | 27.48 |  | 35.1964 | 35.1964 |  |  |  | 35.1964
12.5 | ED-48156 | Assento | SETOP | unid | 1 | 41.08 | 41.08 |  | 52.6153 | 52.6153 |  |  |  | 52.6153
12.6 | 95469 / 95470 | Vaso sanitário | SINAPI | unid | 1 | 296.16 | 296.16 |  | 379.3217 | 379.3217 |  |  |  | 379.3217
12.7 | 99635 | Válvula | SINAPI | unid | 1 | 279.23 | 279.23 |  | 357.6378 | 357.6378 |  |  |  | 357.6378
12.8 | 86941 | Lavatório | SINAPI | unid | 1 | 752.7 | 752.7 |  | 964.0582 | 964.0582 |  |  |  | 964.0582
12.9 | ED-50316 | Ducha | SETOP | unid | 1 | 146.96 | 146.96 |  | 188.2264 | 188.2264 |  |  |  | 188.2264
12.10 | ED-48182 | Dispenser | SETOP | unid | 1 | 57.68 | 57.68 |  | 73.8765 | 73.8765 |  |  |  | 73.8765
12.11 | ED-48155 | Dispenser | SETOP | unid | 1 | 53.62 | 53.62 |  | 68.6765 | 68.6765 |  |  |  | 68.6765
12.12 | ED-48188 | Saboneteira | SETOP | unid | 1 | 54.64 | 54.64 |  | 69.9829 | 69.9829 |  |  |  | 69.9829
12.13 | 95544 | Papeleira | SINAPI | unid | 1 | 31.01 | 31.01 |  | 39.7176 | 39.7176 |  |  |  | 39.7176
12.14 | ED-51150 | Espelho | SETOP | unid | 1 | 225.91 | 225.91 |  | 289.3455 | 289.3455 |  |  |  | 289.3455
12.15 | ED-13357 | Luminária | SETOP | unid | 1 | 58 | 58 |  | 74.2864 | 74.2864 |  |  |  | 74.2864
12.16 | 93128 | iluminação | SINAPI | UN | 1 | 132.33 | 132.33 |  | 169.4883 | 169.4883 |  |  |  | 169.4883
12.17 | 93141 | tomada | SINAPI | UN | 1 | 162.06 | 162.06 |  | 207.5664 | 207.5664 |  |  |  | 207.5664
12.18 | 89957 | Ponto | SINAPI | UN | 4 | 128.28 | 513.12 |  | 164.301 | 657.2041 |  |  |  | 657.2041
12.19 | INST-ESG-005 | Ponto | SETOP | UN | 1 | 279.15 | 279.15 |  | 357.5353 | 357.5353 |  |  |  | 357.5353
12.20 | 89492 | Joelho | SINAPI | UN | 3 | 7.37 | 22.11 |  | 9.4395 | 28.3185 |  |  |  | 28.3185
12.21 | 89553 | Adaptador | SINAPI | UN | 2 | 5.9 | 11.8 |  | 7.5567 | 15.1134 |  |  |  | 15.1134
12.22 | 0000829 | Bucha | SINAPI | UN | 1 | 1.32 | 1.32 |  | 1.6907 | 1.6907 |  |  |  | 1.6907
12.23 | 89362 | Joelho | SINAPI | UN | 2 | 8.01 | 16.02 |  | 10.2592 | 20.5184 |  |  |  | 20.5184
12.24 | 89403 | Tubo PVC | SINAPI | M | 5 | 18.26 | 91.3 |  | 23.3874 | 116.937 |  |  |  | 116.937
12.25 | 90443 | Rasgo | SINAPI | M | 5 | 10.99 | 54.95 |  | 14.076 | 70.38 |  |  |  | 70.38
12.26 | 89724 | Joelho 90 | SINAPI | UN | 2 | 10.22 | 20.44 |  | 13.0898 | 26.1796 |  |  |  | 26.1796
12.27 | 73.27.02 | Anel | SUDECAP | UN | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.4089 | 1.4089 |  |  |  | 1.4089
12.28 | 89732 | Joelho | SINAPI | UN | 1 | 11.26 | 11.26 |  | 14.4218 | 14.4218 |  |  |  | 14.4218
12.29 | 0007097 | Tê | SINAPI | UN | 1 | 9.01 | 9.01 |  | 11.54 | 11.54 |  |  |  | 11.54
12.30 | 0020042 | Redução | SINAPI | UN | 1 | 7.98 | 7.98 |  | 10.2208 | 10.2208 |  |  |  | 10.2208
12.31 | 0003509 | Joelho | SINAPI | UN | 1 | 8.31 | 8.31 |  | 10.6434 | 10.6434 |  |  |  | 10.6434
12.32 | 0020157 | Joelho | SINAPI | UN | 1 | 39.54 | 39.54 |  | 50.6428 | 50.6428 |  |  |  | 50.6428
12.33 | 0010908 | Junção l | SINAPI | UN | 1 | 22.14 | 22.14 |  | 28.3569 | 28.3569 |  |  |  | 28.3569
12.34 | ED-50223 | Ponto | SETOP | UN | 1 | 55.85 | 55.85 |  | 71.5327 | 71.5327 |  |  |  | 71.5327
12.35 | ENC-ALV-010 | Enchimento | SETOP | M | 2 | 2.67 | 5.34 |  | 3.4197 | 6.8395 |  |  |  | 6.8395
12.36 | 89712 | Tubo | SINAPI | M | 2 | 28.89 | 57.78 |  | 37.0023 | 74.0046 |  |  |  | 74.0046
12.37 | RAS-ALV-010 | Rasgo | SETOP | M | 2 | 4.46 | 8.92 |  | 5.7124 | 11.4247 |  |  |  | 11.4247
12.38 | 89731 | Joelho o | SINAPI | UN | 1 | 10.48 | 10.48 |  | 13.4228 | 13.4228 |  |  |  | 13.4228
13 | Limpeza final | [9 empty] | 4026.2453
13.1 | 50266 | Limpeza final | SETOP | m² | 515 | 5.89 | 3033.35 |  | 7.5439 | 3885.1147 |  |  |  | 3885.1147
13.2 | 97637 | Remoção | SINAPI | m² | 53.49 | 2.06 | 110.1894 |  | 2.6384 | 141.1306 |  |  |  | 141.1306
14 | Mão de Obra Indireta e Consultoria
14.1 | 93565 | Engenheiro civil | SINAPI | mês | 4 | 15437.18 | 61748.72 |  | 19771.9401 | 79087.7606
14.2 | 93572 | Encarregado geral | SINAPI | mês | 4 | 6133.51 | 24534.04 |  | 7855.7996 | 31423.1984
14.3 |  | Vigia
14.3.1 | 100289 | Vigia diurno | SINAPI | h | 1200 | 16.09 | 19308 |  | 20.6081 | 24729.6864
14.3.2 | 88326 | Vigia noturno | SINAPI | h | 840 | 20.76 | 17438.4 |  | 26.5894 | 22335.1027
14.4 | COM-001 e VIS-001 | Consultoria | SETOP | Unid | 4 | 4222.26 | 16889.04 |  | 5407.8706 | 21631.4824 | 21631.4824 | 5407.8706 | 5407.8706 | 5407.8706 | 5407.8706
15 | Definição de serviços unitários factíveis na execução | [9 empty] | 1150.5683
15.1 | CPU PRÓPRIA | Limpeza i | INSUMOS SINAPI | m² | 1 | 5.98 | 5.98 |  | 7.6592 | 7.6592 |  |  |  | 7.6592
15.2 | CPU PRÓPRIA | Delimitação | INSUMOS SINAPI + VER COTAÇÃO | m | 1 | 2.7 | 2.7 |  | 3.4582 | 3.4582 |  |  |  | 3.4582
15.3 | CPU PRÓPRIA | Apicoamento | INSUMOS SINAPI + VER COTAÇÃO | m² | 1 | 327.17 | 327.17 |  | 419.0393 | 419.0393 |  |  |  | 419.0393
15.4 | CPU PRÓPRIA | Limpeza | INSUMOS SINAPI + VER COTAÇÃO | m² | 1 | 34.06 | 34.06 |  | 43.624 | 43.624 |  |  |  | 43.624
15.5 | CPU PRÓPRIA | Substituição | INSUMOS SINAPI + VER COTAÇÃO | Kg | 1 | 26.27 | 26.27 |  | 33.6466 | 33.6466 |  |  |  | 33.6466
15.6 | CPU PRÓPRIA | Hidrojateamento | INSUMOS SINAPI | m² | 1 | 1.71 | 1.71 |  | 2.1902 | 2.1902 |  |  |  | 2.1902
15.7 | CPU PRÓPRIA | reconstituição | INSUMOS SINAPI + VER COTAÇÃO | m² | 1 | 377.55 | 377.55 |  | 483.566 | 483.566 |  |  |  | 483.566
15.8 | CPU PRÓPRIA | Cura a | INSUMOS SINAPI | m² | 1 | 6.56 | 6.56 |  | 8.402 | 8.402 |  |  |  | 8.402
15.9 | CPU PRÓPRIA | Cura | INSUMOS SINAPI + VER COTAÇÃO | m² | 1 | 5.86 | 5.86 |  | 7.5055 | 7.5055 |  |  |  | 7.5055
15.10 | CPU PRÓPRIA | Tratamento | INSUMOS SINAPI + VER COTAÇÃO | m | 1 | 19.94 | 19.94 |  | 25.5392 | 25.5392 |  |  |  | 25.5392
15.11 | CPU PRÓPRIA | Costura | INSUMOS SINAPI + VER COTAÇÃO | m | 1 | 90.52 | 90.52 |  | 115.938 | 115.938 |  |  |  | 115.938
16 | Hidráulica - IS PNE | [9 empty] | 11240.6594
16.1 | 89957 | PONTO | SINAPI | UN | 3 | 128.26 | 384.78 |  | 164.2754 | 492.8262 |  |  |  | 492.8262
16.2 | INST-ESG-005 | PONTO | SETOP | UN | 1 | 279.15 | 279.15 |  | 357.5353 | 357.5353 |  |  |  | 357.5353
16.3 | 93128 | PONTO | SINAPI | UN | 1 | 132.31 | 132.31 |  | 169.4626 | 169.4626 |  |  |  | 169.4626
16.4 | 93144 | PONTO | SINAPI | UN | 1 | 217.85 | 217.85 |  | 279.0223 | 279.0223 |  |  |  | 279.0223
16.5 | 93141 | PONTO | SINAPI | UN | 1 | 162.04 | 162.04 |  | 207.5408 | 207.5408 |  |  |  | 207.5408
16.6 | ACE-ASS-015 | ASSENTO | SETOP | UN | 1 | 117.63 | 117.63 |  | 150.6605 | 150.6605 |  |  |  | 150.6605
16.7 | CP- 6903 | LAVATÓRIO | SINAPI | UN | 1 | 1013.58 | 1013.58 |  | 1298.1933 | 1298.1933 |  |  |  | 1298.1933
16.8 | CP-86915 | TORNEIRA | SINAPI | UN | 1 | 226.06 | 226.06 |  | 289.5376 | 289.5376 |  |  |  | 289.5376
16.9 | MET-DUC-005 | DUCHA | SETOP | UN | 1 | 146.95 | 146.95 |  | 188.2136 | 188.2136 |  |  |  | 188.2136
16.10 | 100872 | BARRA | SINAPI | UN | 3 | 316.45 | 949.35 |  | 405.3092 | 1215.9275 |  |  |  | 1215.9275
16.11 | ACE-BAR-020 | BARRA | SETOP | UN | 1 | 151.04 | 151.04 |  | 193.452 | 193.452 |  |  |  | 193.452
16.12 | 13.40.53 | BARRA ) | SUDECAP | UN | 2 | 356.63 | 713.26 |  | 456.7717 | 913.5434 |  |  |  | 913.5434
16.13 | ACE-PAP-020 | DISPENSER | SETOP | UN | 1 | 57.68 | 57.68 |  | 73.8765 | 73.8765 |  |  |  | 73.8765
16.14 | ACE-ALC-010 | DISPENSER | SETOP | UN | 1 | 53.62 | 53.62 |  | 68.6765 | 68.6765 |  |  |  | 68.6765
16.15 | ACE-SAB-030 | SABONETEIRA | SETOP | UN | 1 | 65.68 | 65.68 |  | 84.1229 | 84.1229 |  |  |  | 84.1229
16.16 | 95544 | PAPELEIRA | SINAPI | UN | 1 | 31 | 31 |  | 39.7048 | 39.7048 |  |  |  | 39.7048
16.17 | VID-ESP-005 | ESPELHO | SETOP | UN | 1 | 225.9 | 225.9 |  | 289.3327 | 289.3327 |  |  |  | 289.3327
16.18 | 100685 | KIT DE PORTA | SINAPI | UN | 1 | 1096.32 | 1096.32 |  | 1404.1667 | 1404.1667 |  |  |  | 1404.1667
16.19 | 91306 | FECHADURA | SINAPI | UN | 1 | 138.27 | 138.27 |  | 177.0962 | 177.0962 |  |  |  | 177.0962
16.20 | CP-REVEST PORTA | REVESTIMENTO | SINAPI / MERCADO | UN | 2 | 204.98 | 409.96 |  | 262.5384 | 525.0768 |  |  |  | 525.0768
16.21 | CP-ED-50187 | ALARME | SETOP | UN | 1 | 324.35 | 324.35 |  | 415.4275 | 415.4275 |  |  |  | 415.4275
16.22 | ED-13357 | LUMINÁRIA | SETOP | UN | 1 | 58 | 58 |  | 74.2864 | 74.2864 |  |  |  | 74.2864
16.23 | 89492 | JOELHO | SINAPI | UN | 2 | 7.34 | 14.68 |  | 9.4011 | 18.8021 |  |  |  | 18.8021
16.24 | 89553 | ADAPTADOR | SINAPI | UN | 2 | 5.87 | 11.74 |  | 7.5183 | 15.0366 |  |  |  | 15.0366
16.25 | 94792 | REGISTRO | SINAPI | UN | 1 | 136.24 | 136.24 |  | 174.4962 | 174.4962 |  |  |  | 174.4962
16.26 | 0000829 | BUCHA | SINAPI | UN | 1 | 1.32 | 1.32 |  | 1.6907 | 1.6907 |  |  |  | 1.6907
16.27 | 89362 | JOELHO | SINAPI | UN | 2 | 7.99 | 15.98 |  | 10.2336 | 20.4672 |  |  |  | 20.4672
16.28 | 89403 | TUBO | SINAPI | M | 5 | 18.24 | 91.2 |  | 23.3618 | 116.809 |  |  |  | 116.809
16.29 | 90443 | RASGO 5 | SINAPI | M | 5 | 10.99 | 54.95 |  | 14.076 | 70.38 |  |  |  | 70.38
16.30 | HID-SIF-005 | CAIXA | SETOP | UN | 1 | 60.8 | 60.8 |  | 77.8726 | 77.8726 |  |  |  | 77.8726
16.31 | 89724 | JOELHO | SINAPI | UN | 2 | 10.2 | 20.4 |  | 13.0642 | 26.1283 |  |  |  | 26.1283
16.32 | 73.27.02 | ANEL | SUDECAP | UN | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.4089 | 1.4089 |  |  |  | 1.4089
16.33 | 89732 | JOELHO | SINAPI | UN | 1 | 11.24 | 11.24 |  | 14.3962 | 14.3962 |  |  |  | 14.3962
16.34 | 0007097 | TÊ | SINAPI | UN | 1 | 9.01 | 9.01 |  | 11.54 | 11.54 |  |  |  | 11.54
16.35 | 0020042 | REDUÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 7.98 | 7.98 |  | 10.2208 | 10.2208 |  |  |  | 10.2208
16.36 | 0003509 | JOELHOL | SINAPI | UN | 1 | 8.31 | 8.31 |  | 10.6434 | 10.6434 |  |  |  | 10.6434
16.37 | 0020157 | JOELHO | SINAPI | UN | 1 | 39.54 | 39.54 |  | 50.6428 | 50.6428 |  |  |  | 50.6428
16.38 | 0010908 | JUNÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 22.14 | 22.14 |  | 28.3569 | 28.3569 |  |  |  | 28.3569
16.39 | CP- ED-50223 | PONTO | SETOP | UN | 1 | 55.85 | 55.85 |  | 71.5327 | 71.5327 |  |  |  | 71.5327
16.40 | ENC-ALV-010 | ENCHIMENTO | SETOP | m | 2 | 2.65 | 5.3 |  | 3.3941 | 6.7882 |  |  |  | 6.7882
16.41 | 89712 | TUBO | SINAPI | M | 2 | 28.87 | 57.74 |  | 36.9767 | 73.9534 |  |  |  | 73.9534
16.42 | RAS-ALV-010 | RASGO | SETOP | m | 2 | 4.46 | 8.92 |  | 5.7124 | 11.4247 |  |  |  | 11.4247
16.43 | 89731 | JOELHO | SINAPI | UN | 1 | 10.46 | 10.46 |  | 13.3972 | 13.3972 |  |  |  | 13.3972
16.44 | CP- 95472 | VASO SANITARIO | SINAPI | UNID | 1 | 1176.6 | 1176.6 |  | 1506.9893 | 1506.9893 |  |  |  | 1506.9893
VALOR COM BDI, EXCLUIDOS ITENS 14.1 A 14.3 | [10 empty] | 579490.9078 | 60165.9995 | 257161.29 | 243153.5733 | 19010.0451
Valor com BDI ITENS 14.1 a 14.3 proporcional em cada etapa | [10 empty] | 157575.7481 | 16360.3988 | 69927.5556 | 66118.5632 | 5169.2305
VALOR TOTAL PREVISTO PARA AFERIÇÃO EM CADA ETAPA | [10 empty] | 737066.656 | 76526.3983 | 327088.8456 | 309272.1365 | 24179.2756
PERCENTUAL PREVISTO EM CADA ETAPA | [5 empty] | 575473.6539 |  |  | 737066.656 |  | 100% | 10.38% | 44.38% | 41.96% | 3.28%