## PCSTIC_-_Vrs_5
Plano de Contratações de STIC 2019 – TRT-MG (versão 5 – aprovada pelo CGovTIC em 04/10/2019)
Id PCSTIC	Descrição da Contratação	Item do Planejamento / Art. 4º, § 1º da Resolução CSJT n.º 202/2017	Objeto da Contratação / Art. 4º, § 1º da Resolução CSJT n.º 202/2017	Quantidade	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	E-PAD	Origem Recursos	Categoria Despesa	Tipo Ação	Necessidade Orçamentária para 2019	Data para ETP	Data para TR ou / Prorrogação	Data da Contratação	Contrato(s) Celebrado(s)	Fornecedor Contratado	Id_OE (PETIC/PEC)	Id_PDTIC
1	Certificados Digitais para Equipamentos de Rede (SSL, Wildcard, Assinador de Código e e-CNPJ) RENOVÁVEL	Não se aplica	Não se aplica	13	SEIT, SESIS, DTIC	SEIT, SESIS, SESA	14433/2019	TRT3	Custeio	Nova Contratação	12.100,00	N/A	N/A	30/08/19	2019NE001069	Notorium Certificadora e Tecnologia	OE9, OE10, OC13	3034
2	Certificados Digitais A3 Pessoa Física e Mídias Criptográficas	Não se aplica	Não se aplica	2806	DGP	SESA	1271/2019 / 6965/2018	TRT3	Custeio	Backlog 2018	289.099,00	8/10/2018	27/10/2018				OE9, OE10, OC13	3034
3	Computadores, acompanhados de monitores de aproximadamente 29 polegadas e alta resolução para trabalhos de Engenharia	Não se aplica	Não se aplica	8	SENG	SESA	34827/2017	TRT3	Investimento	Backlog 2018	190.075,90	28/03/19	N/A				OE1, OE10, OC13	5018
4	Custeio da expansão da rede de armazenamento SAN	Não se aplica	Não se aplica	1	SEIT	SEIT		TRT3	Custeio	Somente Execução (RAP)	5.712,80	N/A	N/A		14SR031 (30/12/2019)	CIMCORP	OE9, OE10, OC13	3034
5	Equipamentos de Rede (SWITCHES CORE/DISTRIBUIÇÃO e Módulos) para Acesso às Redes Locais do TRT3	Não se aplica	Não se aplica	18	SEIT	SEIT	7830/2018	CSJT	Investimento	Item Cancelado	-00				18FR031(17/12/2023)		OE2, OE3, OC8	3041
6	Expansão de conjuntos de licenças de JBOSS de 64 CORE para o PJE	Não se aplica	Não se aplica	2	SEIT	SEIT		TRT3	Investimento	Item Cancelado	-00					OE9, OE10, OC13	3034
7	Fornecimento de subscrições e serviços de suporte técnico, atualização e suporte técnico especializado para servidores de aplicação Java RED HAT JBOSS	INFRA	Servidor de Aplicação JBoss (Suporte)	1	SEIT	SEIT	29859/2019 / 13411/2019	TRT3/PO001	Custeio	Item Cancelado	-00	25/10/19	03/01/20		15SR037(03/01/2020)	TECNISYS	OE9, OE10, OC13	3034
8	Licença de acesso de clientes (CALS) Windows Server com Software Assurance	Não se aplica	Não se aplica	3513	SEIT	SEIT	2324/2019 / 31595/2016	TRT3	Investimento	Item Cancelado	-00	1/12/2018	14/5/2018				OE9, OE10, OC13	3034
9	Licenças do MS-Office Professional 2016	Não se aplica	Não se aplica	10	SEGP	SESA	17125/2018	TRT3	Investimento	Backlog 2018	28.525,95	30/9/2019	30/9/2019				OE1, OC13	5009
10	Microcomputadores e Pacote de Software para Editoração Digital para atendimento de necessidades da SECOM	Não se aplica	Não se aplica	12	SECOM	SESA	38565/2018 / 27554/2016 / 4271/2017	TRT3	Investimento	Backlog 2018	399.099,48	18/9/2017	8/11/2017	A - 05/08/2019 / B - 29/07/2019	A - 19FR008 / B - 19SR020	A - Daten Tecnologia Ltda. / B - MCR Sistemas de Consultoria	OE1, OC13	5018
11	Monitor de 29 Polegadas para atendimento a servidores com condição de baixa visão (Duas Unidades)	Não se aplica	Não se aplica	2	SES	SESA	38565/2018 / 4271/2017	TRT3	Investimento	Backlog 2018	3.905,70	18/7/2017	22/8/2017	24/07/19	19FR007	ATK Comércio de Informática Eireli	OE1, OC13	5010
12	Prestação de Serviço de Locação de pares de fibras ópticas lançadas e seus acessórios. American Tower.	Não se aplica	Não se aplica	1	SEIT	SEIT	6981/2019	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	137.521,00	20/03/19	29/05/18	28/05/19	17SR022 (29/05/2020)	AMERICAN TOWER DO BRASIL	OE9, OE10, OC13	3034
13	Prestação de Serviço de Locação e Instalação de pares de fibras ópticas lançadas e seus acessórios. American Tower.	Não se aplica	Não se aplica	1	SEIT	SEIT	6981/2019	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	87.861,00	20/03/19	29/05/18	28/05/19	17SR023 (29/05/2020)	AMERICAN TOWER DO BRASIL	OE9, OE10, OC13	3034
14	Prestação de Serviço de Locação e Instalação de pares de fibras ópticas lançadas e seus acessórios VOGEL	Não se aplica	Não se aplica	1	SEIT	SEIT	6981/2019	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	400.892,00	20/03/19	31/05/18	29/05/19	17SR024 (31/05/2020)	Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A	OE9, OE10, OC13	3034
15	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de célula estanque do tipo Sala-Cofre/Sala-Segura	INFRA	Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	1	SEIT	SEIT	27003/2019	TRT3/PO001	Custeio	Prorrogação de Contrato	407.457,00	30/9/2019	04/02/20	04/02/19	18SR002 (04/02/2020)	ORION Telecomunicações Engenharia S/A	OE9, OE10, OC13	3034
16	Prestação de serviço de suporte ao banco de dados POSTGRESQL.	INFRA-PJe	Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte)	1	SEIT	SEIT	6360/2019	TRT3/PO001	Custeio	Prorrogação de Contrato	116.652,00	03/04/19	30/05/19	30/05/19	16SR015 (30/05/2020)	TECNISYS	OE9, OE10, OC13	3034
17	Prestação de serviço de suporte e atualização de licenças do software de backup TSM	INFRA	Solução de Backup (Suporte)	5450	SEIT	SEIT	21651/2019	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	236.913,00	19/08/19	21/12/19		16SR028 (21/12/2019)	VANGUARD Comercial Serviços Importação Exportação Ltda.	OE9, OE10, OC13	3034
18	Prestação de serviços de manutenção/suporte de software gerenciador de banco de dados Oracle - SGBD Oracle e atualização de licenças	INFRA	Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte)	44	SEIT	SEIT	20425/2019	TRT3/PO001	Custeio	Prorrogação de Contrato	392.595,00	01/08/19	27/10/19		16SR024 (27/10/2019) / 19TA108	ORACLE do Brasil Sistemas Ltda.	OE9, OE10, OC13	3034
19	Prestação de serviços de rede de dados e voz de longa distância (Redes Wan)	INFRA	Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz – Rede-JT	80	SEIT	SEIT	7924/2017 / 2775/2018	TRT3/PO001	Custeio	Somente Execução	1.024.482,00	N/A	N/A		18SR011(20/11/2020)	CLARO S/A	OE9, OE10, OC13	3034
20	Prestação de serviços de suporte e manutenção dos servidores BLADE	INFRA	Servidores de Processamento de Dados (Suporte)	2	SEIT	SEIT	21439/2016	TRT3/PO001	Custeio	Somente Execução	144.023,00	N/A	N/A		17SR006 (31/12/2019)	COMPWIRE Informática S/A	OE9, OE10, OC13	3034
21	Prestação de Serviços Especializados de Suporte Técnico ao Sistema Operacional LINUX deste Regional	INFRA	Sistema Operacional (Suporte)	1	SEIT	SEIT	37819/2018 / 2017/2019	TRT3/PO001	Custeio	Backlog 2018	187.000,00	30/09/19	30/09/19				OE9, OE10, OC13	3034
22	Renovação anual de extensão de garantia por 12 meses, p/ componentes de hardware e software, englobando manutenção, suporte técnico e atualização de software, para equip. FIREWALL Cisco ASA 5585/IPS	SEGURANÇA	Solução de Firewall e Proteção de Intrusão (Suporte)	2	SEIT	SEIT	33820/2016	TRT3/PO001	Custeio	Item Cancelado	-00				16SR031 (25/12/2018)	CIMCORP	OE9, OE10, OC13	3034
23	Contratação de solução de virtualização de servidores	INFRA	Solução de Virtualização (Suporte)	104	SEIT	SEIT		TRT3/PO001	Investimento	Nova Contratação	559.848,88	5/12/2019	11/1/2020				OE9, OE10, OC13	3034
24	Scanners de mesa	Não se aplica	Não se aplica	184	SESA	SESA	17483/2017 e 19434/2016	CSJT	Investimento	Item Cancelado	-00					0E10, OC13	5008
25	Serviço de licenciamento, telesuporte e subscrição a software e manutenção de hardware, para 02 unidades de Subsistemas de Armazenamento de Dados, marca IBM modelo Storwize V5000.	INFRA-PJe	Solução de Armazenamento de Dados (Suporte)	2	SEIT	SEIT		TRT3/PO001	Custeio	Nova Contratação	62.455,75	23/09/19	30/07/19				OE9, OE10, OC13	3034
26	Serviço de manutenção, com suporte a hardware, para 02 unidades de Subsistemas de Armazenamento de Dados, marca IBM modelo Storwize V5000.	INFRA-PJe	Solução de Armazenamento de Dados (Suporte)	2	SEIT	SEIT	38342/2017	TRT3/PO001	Custeio	Somente Execução	121.854,00	N/A	N/A		19SR001 (29/05/2020)	IBM Brasil Indústria Máquinas e Serviços Ltda.	OE9, OE10, OC13	3034
27	Serviço de subscrição e suporte técnico ao sistema de monitoramento de rede e serviços de infraestrutura. PE 32/2016	Não se aplica	Não se aplica	3184	SEIT	SEIT		TRT3	Custeio	Somente Execução	75.685,00	N/A	N/A		17SR019 (24/05/2020)	VECTRA Consultoria e Serviços Ltda.	OE9, OE10, OC13	3034
28	Serviço de Suporte a Hardware/Software de 02 Unidades de Armazenamento de Dados Storage, Categoria I, marca EMC, modelo VNX 5500 Unified	Não se aplica	Não se aplica	2	SEIT	SEIT	7028/2018	TRT3	Custeio	Somente Execução	375.115,36				18SR032 (20/12/2021)	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.	OE9, OE10, OC13	3034
29	Serviço de suporte técnico e manutenção dos softwares ZIM	Não se aplica	Não se aplica	1	SESIS	SESIS	26063/2019	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	103.950,00	01/09/19	20/12/19	11/11/19	18SR031 (20/12/2019) / 19TA113 (20/12/2020)	ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.	OE9, OE10	13006
30	Serviço de suporte técnico na plataforma Dspace da Biblioteca Digital	Não se aplica	Não se aplica	1	SEDOC	SESIS	31324/2017	TRT3	Custeio	Somente Execução	75.376,00	N/A	N/A		17SR069 (28/12/2020)	Voyager Soluções Corporativas em Tecnologia da Informação	OE10, OC13	20007
31	Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software Módulo Risk Manager, por 12 meses	GOVERNANÇA	Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte)	1	DTIC	DTIC	32343/2019	TRT3/PO001	Custeio	Nova contratação	39.627,00	19/09/19	05/11/19		15SR029 (26/11/2019)	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A	OE9, OE10, OC13	3034
32	Serviços de suporte técnico do Software SIABI (Sistema de Automação de Bibliotecas) MÓDULO MEMORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1	SEJ	SESIS	8092/2019	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	26.201,00	03/04/19	07/05/19	07/05/19	18SR009 (07/05/2020)	WJ Serviçosde Informática Ltda	OE10, OC13	6006
33	Serviço de Suporte e Atualização Tecnológica de licenças da Solução de monitoramento de aplicações para o sistema Pje-JT	INFRA-PJe	Solução de Monitoramento do Pje	30	SEIT	SEIT	32125/2018	TRT3/PO001	Custeio	Nova Contratação	316.911,00	30/09/19	30/09/19				OE9, OE10, OC13	3034
34	Solução de Segurança de Endpoints (Antivírus)	SEGURANÇA	Solução de Antivírus (Suporte)	5000	SEIT	SEIT		TRT3/PO001	Custeio	Somente Execução	106.200,00	N/A	N/A		17SR027 (27/06/2021)	NETSAFE CORP LTDA.	OE9, OE10, OC13	3034
35	Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico e migração. (novo contrato)	Não se aplica	Não se aplica	5094	SEIT	SEIT	4855/2019	TRT3	Custeio	Nova Contratação	00,00	26/08/2019	25/09/2019				OE9, OE10, OC13	3034
36	Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico. (contrato atual)	Não se aplica	Não se aplica	5094	SEIT	SEIT	31900/2017	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	549.919,00	15/10/2018	29/01/19	29/01/19	15SR005 (29/01/2020)	INTEGRO Consultores Associados Ltda.	OE9, OE10, OC13	3034
37	Suporte de licenças de filtro de conteúdo Web	SEGURANÇA	Solução de Filtragem de Conteúdo Web (Suporte)	1	SEIT	SEIT		TRT3/PO001	Custeio	Somente Execução	49.277,00	N/A	N/A		17SR062 (03/05/2019) / Rescindido	NETSAFE CORP LTDA.	OE9, OE10, OC13	3034
38	Suporte e Atualização Tecnológica para a solução Axios Assyst Enterprise	INFRA	Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte)	1	DTIC	DTIC	32502/2018	TRT3/PO001	Custeio	Prorrogação de Contrato	77.732,00	11/12/2018	28/01/19	28/01/19	17SR018 (28/09/2020)	ACTIVE TECNOLOGIA SERVIÇOS E CONSULTORIA	OE9, OE10, OC13	3034
39	Suporte e garantia de Cluster de appliances (02) unidades Mcafee Web Gateway modelo WG5500, por 30 meses. Co-participação PE 28/2016 do TRT 12ª Região. Fast Security (Suporte de clusters de filtro de conteúdo Web)	SEGURANÇA	Solução de Filtragem de Conteúdo Web (Suporte)	1	SEIT	SEIT		TRT3/PO001	Custeio	Somente Execução	23.680,00	N/A	N/A		17SR063 (03/05/2019) Rescindido	Fast Security Tecnologia da Informação Ltda.	OE9, OE10, OC13	3034
40	Acesso ao backbone Internet (Algar) 250 Mbps	INFRA	Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz – Rede-JT	1	SEIT	SEIT		TRT3/PO001	Custeio	Somente Execução	70.119,00	N/A	N/A		14SR037 (29/12/2019)	ALGAR MULTIMÍDIA	OE9, OE10, OC13	3034
41	Acesso ao Backbone Internet (Telbrax) 250 Mbps	INFRA	Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz – Rede-JT	1	SEIT	SEIT		TRT3/PO001	Custeio	Somente Execução	85.212,00	N/A	N/A		14SR035 (29/12/2019)	TELBRAX (VOGEL)	OE9, OE10, OC13	3034
42	Acessos redundantes ao backbone Internet - 250 Mbps	INFRA	Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz – Rede-JT	2	SEIT	SEIT	9581/2019	TRT3/PO001	Custeio	Nova Contratação	2.800,00	18/06/19	01/08/19				OE9, OE10, OC13	3034
43	Aquisição de Etiquetas RFID (Biblioteca)	Não se aplica	Não se aplica	3	SEJ	SESA	14158/2018	TRT3	Custeio	Backlog 2018	72.120,00	11/3/2019	17/4/2019		19FR016	Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda.	OE1, OE10, OC13	5019
44	Aquisição de Leitores RFID (Biblioteca)	Não se aplica	Não se aplica	1	SEJ	SESA	14158/2018	TRT3	Investimento	Backlog 2018	49.000,00	11/3/2019	17/4/2019		19FR016	Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda.	OE1, OE10, OC13	5019
45	Aquisição de software de auxílio visual Abby Reader para deficientes visuais.	Não se aplica	Não se aplica	4	SES	SESA	5418/2019 / 16753/2017	TRT3	Investimento	Backlog 2018	1.600,00	21/6/2019	1/7/2019	29/07/19	Nota de empenho 2019NE000925	Alex Pato Hoffmann (SiliconAction)	OE1, OE10, OC13	5016
46	Aquisição de Solução de PPM/Ferramenta de Gestão Portfólio de Projetos	Não se aplica	Não se aplica	1	SEGE	DTIC	5296/2018	TRT3	Investimento	Backlog 2018	474.242,84	25/3/2019	31/7/2019				OE2, OC8	2014
47	Solução/Ferramenta de Gestão do Tipo BI (Business Inteligence)	Não se aplica	Não se aplica	1	SEGE	SESIS	31202/2017	TRT3	Investimento	Somente Execução	33.120,00	6/9/2018	10/10/2019		18SR030 (16/12/2020)	Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A	OE2, OE8	14002
48	Aquisição de switches fibre channel e itens correlatos para as redes SAN dos 2 sites	Não se aplica	Não se aplica	2	SEIT	SEIT	29226/2018	TRT3	Investimento	Nova Contratação	1.200.000,00	6/8/2019	N/A	06/09/19	19FR012	COMPWIRE Informática S/A	OE9, OE10, OC13	3034
49	Assinatura de Softwares de Microinformática para funções de Comunicação Visual	Não se aplica	Não se aplica	11	SECOM	SESA	25855/2019	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	10.649,10	25/10/2019	10/2/2020		18SR029(10/02/2020)	Pisontec Comércio e serviços em Tecnologia da Informação	OE1, OC13	5020
50	Assinatura de Softwares de Microinformática para funções de Engenharia	Não se aplica	Não se aplica	8	SENG	SESA	25789/2019	TRT3	Custeio	Prorrogação de Contrato	13.639,50	25/10/2019	16/12/2019		18FR030(16/12/2019)	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	OE1, OC13	5017
51	Atualização das licenças do gabinete virtual (CITRIX) incluindo suporte técnico por 36 meses	Não se aplica	Não se aplica	1	SEIT	SEIT		TRT3	Custeio	Somente Execução	57.441,00	N/A	N/A		17SR034 (09/08/2020)	NIVA TECNOLOGIA	OE9, OE10, OC13	3034
52	Certificado Digital de Assinatura de Código fora da cadeia ICP-Brasil com validade por 3 anos	Não se aplica	Não se aplica	1	SESIS	SESIS	-	TRT3	Custeio	Item Cancelado	-00					OE9, OE10	13007
53	Certificado Digital para pessoa jurídica (e-CNPJ) para equipamento de rede	Não se aplica	Não se aplica	1	DTIC	SESA		TRT3	Custeio	Item Cancelado	-00					OE9, OE10	13007
54	Aquisição de servidores em lâmina (blade)	INFRA	Servidores de Processamento de Dados (Suporte)	24	SEIT	SEIT	26231/2018	CSJT	Investimento	Nova Contratação	4.395.940,60	30/9/2018	30/9/2018	11/07/19	19FR006	ZOOM TECNOLOGIA LTDA.	OE9, OE10, OC13	3034
55	Aquisição de novas licenças da Solução de monitoramento de aplicações para o sistema Pje-JT	INFRA-PJe	Solução de Monitoramento do Pje	10	SEIT	SEIT	32125/2018	CSJT	Investimento	Item Cancelado	-00					OE9, OE10, OC13	3034
56	Renovação de 16 licenças de uso do software VMware vSphere Enterprise Plus versão 6-VS6-EPL-C ou superior para um processador (socket) com subscrição e com suporte inclusos na modalidade 24x7 ("Production Support")	INFRA	Solução de Virtualização (Suporte)	16	SEIT	SEIT	34337/2018	TRT3/PO001	Custeio	Item Cancelado	-00				16FR012 (29/12/2019)		OE9, OE10, OC13	3034
57	Contratação de serviço continuado de validação, emissão e/ou gravação de certificado digital e aquisição de mídias criptográficas do tipo token USB.	Não se aplica	Não se aplica	31	DTIC	SESA, SEIT, SESIS	33977/2018 / 30280/2019	TRT3	Custeio	Nova Contratação	6.632,16	NA	NA	02/10/19	2019NE001208	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	OE9, OE10	3034
58	Contratação de novos pares de fibras ópticas lançadas e seus acessórios para interligação de datacenters com o TRE-MG	Não se aplica	Não se aplica	1	SEIT	SEIT	32131/2018	TRT3	Custeio	Nova Contratação	137.521,00	30/5/2019	15/7/2019				OE9, OE10, OC13	3034
59	Contratação de serviço de movimentação de equipamentos de TI para o centro de processamento de dados do TRE-MG	Não se aplica	Não se aplica	NA	SEIT	SEIT	34656/2018	TRT3	Custeio	Nova Contratação	162.400,86	31/8/2019	6/9/2019				OE9, OE10, OC13	3034
60	Novas licenças de MS-Office Standard	Não se aplica	Não se aplica	31	SEPP	SESA	27305/2018	TRT3	Investimento	Nova Contratação	45.000,00	30/5/2019	30/5/2019				OE1, OC13	5009
61	Aquisição de software de auxílio visual Jaws para deficientes visuais.	Não se aplica	Não se aplica	3	SES	SESA	181/2019	TRT3	Investimento	Nova Contratação	21.942,42	25/10/2018	25/10/2018	09/04/19	19SR005	INOVARTEC	OE1, OE10, OC13	5016
62	Software de edição de vídeo para uso da Escola Judicial	Não se aplica	Não se aplica	2	EJ	SESA	20245/2018	TRT3	Investimento	Nova Contratação	850,00	Suspenso	Suspenso				OE1, OC13	5016
63	Monitores de Vídeo	Não se aplica	Não se aplica	98	SESA	SESA	11689/2019	TRT3	Investimento	Nova Contratação	59.682,00			25/11/19	19FR026	Torino Informática	OE1, OE10, OC13	5008
64	Microcomputadores	Não se aplica	Não se aplica	1416	SESA	SESA	11689/2019	TRT3	Investimento	Nova Contratação	6.309.996,00					OE1, OE10, OC13	5008
65	Aquisição de plugins do Redmine para gerenciamento ágil de projetos	Não se aplica	Não se aplica	1	SESIS	SESIS	4313/2019	TRT3	Investimento	Nova Contratação	6.667,69	31/07/2019	31/07/2019				OE7	13009
66	Solução de Backup, composta de hardware e software, incluindo serviços de garantia e treinamento.	INFRA	Solução de Backup (Suporte)	1	SEIT	SEIT	11725/2019	TRT3/PO001	Investimento	Nova Contratação	2.138.800,00	17/08/2019	04/09/2019				OE9, OE10, OC13	3034
67	Contratação de serviço de suporte e capacitação para os softwares de Infraestrutura do PJe, incluindo Infraestrutura Ágil	INFRA-PJe	Solução de Armazenamento de Dados (Suporte)	1	SEIT	SEIT	13411/2019	TRT3/PO001	Custeio	Nova Contratação	104.940,00	30/09/2019	30/09/2019				OE2, OE10	3034
68	Aquisição de módulos adicionais de fibra óptica para switches CORE	Não se aplica	Não se aplica	2	SEIT	SEIT	24138/2019	TRT3	Investimento	Nova Contratação	50.000,00	30/09/2019	30/09/2019				OE2, OE3, OC8	3041
69	Aquisição adicional de chassi, para permitir melhor distribuição dos servidores do tipo lâmina (blade) adquiridos através do contrato 19FR006.	INFRA	Servidores de Processamento de Dados (Suporte)	1	SEIT	SEIT	24131/2019	TRT3	Investimento	Nova Contratação	145.000,00	30/09/2019	30/09/2019				OE9, OE10, OC13	3034
70	Aquisição de Sistema de Armazenamento (storages), kits de expansão e serviços	INFRA	Solução de Armazenamento de Dados (Suporte)	2, 10 e 2	SEIT	SEIT	19512/2019	TRT3	Investimento	Nova Contratação	2.727.717,12	30/09/2019	30/09/2019	11/11/19	19FR025	COMPWIRE Informática S/A	OE9, OE10, OC13	3034
71	Aquisição de monitores de 29 polegadas	Não se aplica	Não se aplica	2	SSO	SESA	30313/2019	TRT3	Investimento	Nova Contratação	3.898,00	18/10/2019	18/10/2019			ATK Comércio de Informática Eireli	OE9, OE10, OC13	3034
T O T A L D A S N E C E S S I D A D E S O R Ç A M E N T Á R I A S P A R A 2 0 1 9					25.014.678,11

## Lista_de_Objetos
Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte)
Solução de Backup (Suporte)
Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte)
Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)
Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz – Rede-JT
Solução de Armazenamento de Dados (Suporte)
Servidores de Processamento de Dados (Suporte)
Servidor de Aplicação JBoss (Suporte)
Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte)
Sistema Operacional (Suporte)
Solução de Virtualização (Suporte)
Solução de Monitoramento do PJe
Solução de Antivírus (Suporte)
Solução de Filtragem de Conteúdo Web (Suporte)
Solução de Filtragem de Correio Eletrônico (Suporte)
Solução de Firewall e Proteção de Intrusão (Suporte)
Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte)
Não se aplica