## REGISTRO DOS RISCOS (v0.2)
| Versão: 2.0 |  | Versão: 2.0
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS | [5 empty] | CONTROLES EXISTENTES |  | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO
ID (#) | SITUAÇÃO DO RISCO | OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S) | CAUSA (em virtude de…) | EVENTO (poderá acontecer…) | CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar…) | DESCRIÇÃO | EFICÁCIA DOS CONTROLES | DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | #PROBABILIDADE | IMPACTO | #IMPACTO | #NÍVEL DO RISCO INERENTE | NÍVEL DE RISCO INERENTE | TIPO DE RESPOSTA | AÇÕES A IMPLEMENTAR | COMUNICAÇÃO E CONSULTA | RESPONSÁVEL | QUANDO? | HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1 | IDENTIFICADO |  | exigências de habilitação no edital mal elaboradas | Licitação Fracassada | não atendimento da demanda no prazo previsto, com atrasos na contratação | análise e aprovação pela AJLC | SATISFATÓRIO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
2 | IDENTIFICADO |  | estimativa de preços inadequada | Licitação Fracassada | refazimento da licitação | avaliação da SAC; análise e aprovação pela AJLC | SATISFATÓRIO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
3 | IDENTIFICADO |  | definição no edital de requisitos indevidamente restritivos, não usuais ou incompatíveis com o mercado | Licitação Fracassada | refazimento da licitação | análise e aprovação pela AJLC | SATISFATÓRIO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
4 | IDENTIFICADO |  | ausência de ampla publicidade ao edital | Licitação Deserta | não atendimento da demanda no prazo previsto, com atrasos na contratação | publicação no DOU e em empresa contratada pelo TRT, além de divulgação no sítio eletrônico do tribunal | SATISFATÓRIO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
5 | IDENTIFICADO |  | ausência de estudos preliminares e de pesquisa de mercado |  | refazimento da licitação | avaliação da SAC; análise a aprovação pela AJLC | SATISFATÓRIO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
6 | IDENTIFICADO |  | estimativa de preços inadequada (preços subestimados) |  | contratação por dispensa de licitação (art. 24, V, da Lei n. 8666/93) se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para o TRT | avaliação da SAC; análise a aprovação pela AJLC | SATISFATÓRIO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
7 | IDENTIFICADO |  | licitação deserta ou fracassada | Contratação ocorrer após o prazo de vigência das licenças atuais | Não conhecemos a consequencia. Possível parada da atualização dos painéis. | avaliação da SAC; análise e aprovação pela AJLC | SATISFATÓRIO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
8 | IDENTIFICADO |  | Atraso GRAVE (Setembro) na instrução do procedimento licitatório | Contratação não ser processada a tempo | Não conhecemos a consequencia. Possível parada da atualização dos painéis. | PAA TRT3 2022; calendário de contratações 2022 | FRACO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
9 | IDENTIFICADO |  | Perda do prazo de proposição previsto no calendário de contratações | Contratação não ser processada a tempo | Perda de todo o trabalho preparatório realizado |  | SATISFATÓRIO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
10 | IDENTIFICADO |  | Interpretação restritiva dos regramentos sobre pesquisa de preços | Poucas fontes de Preços | Maior valor estimado da contratação, oneração dos cofres públicos | IN 73/2020, art 6, par 1 | FRACO(S) |  | 3-POSSÍVEL | 3 | 3-MODERADO | 3 | 9 | 9-ALTO | EVITAR | Consultar o fabricante (Microsoft) sobre lista de fornecedores que trabalham com a administração pública
11 | IDENTIFICADO |  | Carência de forcenedores que contratam com o poder público | Licitação Deserta | Não conhecemos a consequencia. Possível parada da atualização dos painéis. | Calendário de Contratações | MEDIANO(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
12 | IDENTIFICADO |  | Carência de forcenedores que contratam com o poder público | Poucas fontes de Preços | Estimativa de preço acima do mercado |  | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
13 | IDENTIFICADO |  | Qualquer dos motivos acima | Descontinuidade da solução | Não conhecemos a consequencia. Possível parada da atualização dos painéis. |  | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
14 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
15 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
16 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
17 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
18 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
19 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
20 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
21 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
22 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
23 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
24 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
25 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
26 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
27 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
28 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
29 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
30 | IDENTIFICADO | [5 empty] | INEXISTENTE(S) |  | 1-MUITO IMPROVÁVEL | 1 | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 1-BAIXO | EVITAR
Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

## Legenda (hidden)
Probabilidade | [6 empty] | Exposição ao Risco |  | Probabilidade
Frequente | [7 empty] | Baixa |  | Improvável
Ocasional | [7 empty] | Média |  | Remota
Moderada | [7 empty] | Alta |  | Moderada
Remota | [7 empty] | Extrema |  | Ocasional
Improvável | [9 empty] | Frequente
| Desprezível | Pequeno | Moderado | Grande | Catastrófico | Impacto
Impacto
Desprezível
Pequeno
Moderado
Grande
Catastrófico

## PROBABILIDADE
Descritor | Descrição | Nível
Muito Improvável | Poderia ocorrer em circunstâncias extremamente excepcionais. | 1 | 1-Muito Improvável
Improvável | Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais. | 2 | 2-Improvável
Possível | Pode ocorrer em algum momento. | 3 | 3-Possível
Provável | Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias. | 4 | 4-Provável
Muito Provável | Certamente ocorrerá na maioria das circunstâncias. | 5 | 5-Muito Provável
Escala de Probabilidade
Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

## IMPACTO
Descritor | Abrangência | Prazo | Desconformidade com a Legislação | Responsabilização exercida por Órgão de Controle Externo | Responsabilização exercida pela Administração | Objetivo organizacional/setorial ou execução do processo | Nível
Insignificante | Uma Seção | Atraso insignificante em uma etapa | Efeito insignificante | Inexistente | Inexistente | Efeito insignificante | 1
Menor | Várias Seções | Atraso insignificante em mais de uma etapa | Efeito menor | Advertência na esfera administrativa | Apontamento por órgão de controle interno | Efeito mínimo | 2
Moderado | Uma Unidade Organizacional (Ex: Secretaria) | Atraso moderado em uma etapa | Efeito moderado | Suspensão na esfera administrativa | Advertência decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar | Efeito mediano | 3
Maior | Várias Unidades Organizacionais | Atraso moderado em mais de uma etapa | Efeito relevante | Multa na esfera administrativa | Suspensão decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar | Efeito significante | 4
Catastrófico | Todo o TRT3 | Atraso significativo no prazo previsto | Efeito grave | Implicações na esfera administrativa e judicial | Demissão e/ou destituição do cargo decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar | Efeito impeditivo | 5
Escala de Impacto
Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

## MATRIZ DE RISCOS
Impacto |  | Probabilidade
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| 5 | Muito Alto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | Médio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | Muito Baixo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Nível do Risco |  |  |  | Descrição |  | Diretriz para Resposta
Baixo |  |  |  | Indica um nível de risco muito baixo, onde há possibilidades de otimização dos controles existentes. |  | Otimizar controles existentes, se determinado pelo Gestor da Unidade.
Médio |  |  |  | Indica um nível de risco aceitável, dentro do apetite a risco da organização. |  | Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.
Alto |  |  |  | Indica um nível de risco inaceitável, além do apetite a risco da organização. |  | Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta em um intervalo de tempo definido pelo Gestor da Unidade, ou cargo equivalente.
Extremo |  |  |  | Indica um nível de risco absolutamente inaceitável, muito além do apetite a risco da organização. |  | Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata.
Matriz de Riscos
Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

## EFETIVIDADE DOS CONTROLES
Descritor | Descrição | Multiplicador do Risco Residual
INEXISTENTE(S) | Ausência completa de controles. | 1,0
FRACO(S) | A maioria dos controles são depositados na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizados de maneira manual. | 0.8
MEDIANO(S) | Parte dos controles pode falhar por não contemplarem todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que os suportam não são adequados. | 0.6
SATISFATÓRIO(S) | A maioria dos controles são normatizados e, embora passíveis de aperfeiçoamento, são sustentados por ferramentas adequadas e mitigam razoavelmente o risco. | 0.4
FORTE(S) | A maioria dos controles mitigam o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrados num nível de “melhores práticas”. | 0.2
Efetividade dos Controles
Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

## TIPO DE RESPOSTA
Tipo de Resposta | Descrição
EVITAR | O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco, não iniciando, ou descontinuando, a atividade que dá origem ao mesmo.
ASSUMIR (POSITIVO) | O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco visando tirar proveito de uma oportunidade. A ação pode ser realizada com o intuito de aumentar a sua probabilidade de ocorrência, potencializar o seu impacto, ou ambos.
REMOVER A FONTE | O objetivo dessa resposta é remover a fonte que dá origem ao risco. As principais fontes de risco são: equipamentos, regulamentos, pessoas e ambiente.
MITIGAR | O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco reduzindo a sua probabilidade, o seu impacto, ou ambos.
COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE) | O objetivo dessa resposta é compartilhar no todo ou em parte o risco para uma outra Unidade da instituição.
TRANSFERIR PARTE (TERCEIROS) | O objetivo dessa resposta é transferir no todo ou em parte o risco para um terceiro de fora da instituição. Vale salientar que nem todos os riscos são totalmente transferíveis, como por exemplo, os riscos associados à reputação ou à imagem. É preciso ter em mente que o risco não é eliminado e quase sempre envolve o pagamento de prêmios a parte que está assumindo o risco. Ex: terceirização de atividades ou contratação de seguros.
RETER (NEGATIVO) | Reter implica reconhecer o risco sem que nenhuma ação específica seja tomada. Nesse caso, recomenda-se manter os controles já existentes.
Uma vez que os tipos de respostas foram elencados, resta saber em quais situações eles deverão ser aplicados. Para isso, devem-se considerar alguns aspectos, como: avaliar o custo benefício de cada resposta; avaliar o efeito de cada resposta sobre a probabilidade e o impacto; considerar os riscos cujo tratamento não é economicamente justificável e avaliar os riscos secundários introduzidos pelo tratamento.
Tipo de Resposta
Tipo de Resposta
Tipo de Resposta
Tipo de Resposta

## PARAMETROS (hidden)
Natureza do Risco – Listagem | Efetividade dos Controles
Ambiente Regulatório | Inexistentes (1)
Abrangência dos benefícios esperados | Fracos (0,8)
Alinhamento Estratégico | Medianos (0,6)
Clima Organizacional | Satisfatórios (0,4)
Complexidade | Fortes (0,2)
Comunicação
Comunicação Institucional
Conformidade
Conhecimento da solução
Contratos
Controle
Consultoria Externa
Cultura Organizacional
Dependência de Outras Iniciativas
Desastre
Desempenho
Documentação
Equipe
Estimativas
Imagem da Secretaria
Imagem do TRT3
Infraestrutura
Integração
Integração da Solução
Meio Ambiente
Mercado
Obsolescência Tecnológico
Orçamento
Outros
Partes Interessadas
Patrocínio
Pessoas
Planejamento
Prazo
Priorização
Processos de Trabalho
Qualidade da Solução
Relacionamento com Fornecedores
Relações Institucionais
Requisitos
Saúde
Segurança da Informação
Segurança Física